| VIỄN THÔNG TÂY NINH TRUNG TÂM HẠ TẦNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### Số: /BC-TTHT-KTHT | Tây Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2026 |

BÁO CÁO

V/v sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2026

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, Trung tâm Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026 như sau:

# HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ:

## Thiết bị MANE/CSG: (b1_Tam)

| STT | THT | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CSG |  |  |  | MANE |  |  |
| * | Tây Ninh | 23 | 47 | 47 |  | 48 | 48 | 48 |
| 1 | Bến Lức | 6 | 10 | 10 |  | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Đức Hòa | 2 | 8 | 8 |  | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Gò Dầu | 2 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Kiến Tường | 4 | 2 | 2 |  | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Tân An | 6 | 13 | 13 |  | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Tân Châu | 1 | 4 | 4 |  | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Tân Ninh | 2 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 |

## Thiết bị OLT:(b2_Tam)

| STT | THT | Loại TB | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | GPON | 484 | 496 | 492 |  |
| 1 | Bến Lức | GPON | 70 | 65 | 65 |  |
| 2 | Đức Hòa | GPON | 54 | 54 | 51 |  |
| 3 | Gò Dầu | GPON | 87 | 100 | 100 |  |
| 4 | Kiến Tường | GPON | 62 | 62 | 62 |  |
| 5 | Tân An | GPON | 46 | 44 | 44 |  |
| 6 | Tân Châu | GPON | 86 | 88 | 87 |  |
| 7 | Tân Ninh | GPON | 79 | 83 | 83 |  |

## Thiết bị L2SW:(b3_Tam)

| STT | THT | Loại TB | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | L2SW | 845 | 846 | 838 |
| 1 | Bến Lức | L2SW | 127 | 131 | 130 |
| 2 | Đức Hòa | L2SW | 83 | 82 | 81 |
| 3 | Gò Dầu | L2SW | 185 | 186 | 185 |
| 4 | Kiến Tường | L2SW | 89 | 89 | 89 |
| 5 | Tân An | L2SW | 109 | 107 | 101 |
| 6 | Tân Châu | L2SW | 102 | 101 | 102 |
| 7 | Tân Ninh | L2SW | 150 | 150 | 150 |

## Thiết bị vô tuyến:

### Thiết bị 2G:

- Đã thực hiện tắt gần hết thiết bị trên toàn mạng. Còn lại 2 trạm MỘC BÀI 2 (2G_BCA014M_TNH), CHỢ ĐƯỜNG BIÊN (2G_BCA021M_TNH) thuộc THT Gò Dầu do:

- Hiện trạng 2 trạm đều không thỏa điều kiện tắt 2G của tập đoàn: lưu lượng Erl không thỏa < 3 Erl/ngày (7 ngày liên tiếp)

- Về doanh thu thì trạm BCA021, BCA014 trong top 10

### Thiết bị 3G: (b4_Tam)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 3G | 1524 | 1630 | 1638 |
| 1 | Bến Lức | 3G | 228 | 240 | 240 |
| 2 | Gò Dầu | 3G | 256 | 276 | 276 |
| 3 | Kiến Tường | 3G | 198 | 219 | 223 |
| 4 | Tân An | 3G | 193 | 216 | 217 |
| 5 | Tân Châu | 3G | 219 | 223 | 224 |
| 6 | Tân Ninh | 3G | 241 | 244 | 244 |
| 7 | Đức Hòa | 3G | 189 | 212 | 214 |

### Thiết bị 4G:(b5_Tam)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 4G | 1521 | 1753 | 1901 |
| 1 | Bến Lức | 4G | 211 | 244 | 256 |
| 2 | Gò Dầu | 4G | 277 | 346 | 403 |
| 3 | Kiến Tường | 4G | 175 | 206 | 251 |
| 4 | Tân An | 4G | 193 | 224 | 241 |
| 5 | Tân Châu | 4G | 226 | 237 | 246 |
| 6 | Tân Ninh | 4G | 253 | 260 | 265 |
| 7 | Đức Hòa | 4G | 186 | 236 | 239 |

### Thiết bị 5G (b6_Tam)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 5G | 125 | 214 | 215 |
| 1 | Bến Lức | 5G | 18 | 34 | 34 |
| 2 | Gò Dầu | 5G | 12 | 26 | 26 |
| 3 | Kiến Tường | 5G | 11 | 16 | 16 |
| 4 | Tân An | 5G | 44 | 56 | 56 |
| 5 | Tân Châu | 5G | 4 | 14 | 14 |
| 6 | Tân Ninh | 5G | 18 | 30 | 31 |
| 7 | Đức Hòa | 5G | 18 | 38 | 38 |

## Thiết bị DLU: (b7_Tam)

| STT | Tổ Hạ tầng | TTVT | 2025 | 1/2026 | 6/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | Tây Ninh | 88 | 88 | 73 |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 8 | 8 | 7 |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 6 | 6 | 3 |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Gò Dầu | Gò Dầu | 7 | 7 | 9 |
| 8 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tân An | Long An | 21 | 21 | 16 |
| 13 | Tân An | Tầm Vu | 3 | 3 | 2 |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Tân An | Thủ Thừa | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Tân Châu | Tân Biên | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Tân Châu | Tân Châu | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Tân Ninh | Châu Thành | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Tân Ninh | Hòa Thành | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Tân Ninh | Tân Ninh | 10 | 10 | 9 |
| 22 | Vĩnh Hưng | Vĩnh Hưng | 2 | 2 | 2 |

# THIẾT BỊ PHỤ TRỢ:

| STT | THT | TTVT | Máy nổ | Tủ nguồn | Điều hoà | Accu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 95 | 92 | 134 | 133 |  |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 65 | 63 | 103 | 87 |  |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 77 | 69 | 100 | 102 |  |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 139 | 144 | 194 | 183 |  |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 65 | 53 | 85 | 73 |  |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 48 | 97 | 77 | 73 |  |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 63 | 157 | 149 | 157 |  |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 53 | 137 | 121 | 105 |  |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 66 | 58 | 99 | 86 |  |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 49 | 40 | 71 | 68 |  |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 60 | 37 | 58 | 49 |  |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 70 | 50 | 86 | 80 |  |
| 13 | Tân An | Long An | 100 | 89 | 160 | 140 |  |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 29 | 25 | 34 | 36 |  |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 45 | 33 | 50 | 42 |  |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 53 | 46 | 77 | 68 |  |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 64 | 97 | 128 | 88 |  |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 60 | 91 | 118 | 85 |  |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 36 | 72 | 79 | 67 |  |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 99 | 163 | 189 | 142 |  |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 39 | 66 | 78 | 51 |  |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 52 | 87 | 107 | 82 |  |
| Viễn Thông Tây Ninh |  |  | 1427 | 1766 | 2297 | 1997 |  |

# MẠNG NGOẠI VI:

| STT | Tổ Hạ Tầng | Cáp Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96FO | 48FO | 36FO | 24FO | 16FO | 12FO | 8FO | 6FO |
| 1 | Tân An | 47 | 40 | 47 | 474 | 70 | 2560 | 19 | 284 |
| 2 | Bến Lức | 9 | 34 | 9 | 881 | 81 | 2815 | 51 | 328 |
| 3 | Đức Hòa | 13 | 33 | 12 | 760 | 81 | 2118 | 80 | 445 |
| 4 | Kiến Tường | 0 | 2 | 0 | 547 | 35 | 2641 | 122 | 409 |
| 5 | Tân Ninh | 41 | 571 | 2 | 965 | 32 | 1656 | 2 | 1031 |
| 6 | Gò Dầu | 32 | 613 | 7 | 1461 | 57 | 2302 | 0 | 1337 |
| 7 | Tân Châu | 0 | 234 | 0 | 1031 | 104 | 1950 | 2 | 967 |
| Tổng |  | 143 | 1527 | 78 | 6119 | 460 | 16042 | 277 | 4802 |

| STT | Tổ Hạ Tầng | AP/OTB | Splitter |  |  |  | SL Port PON 0 thuê bao | SL Port PON 41-49 thuê bao | SL Port thuê bao >50 thuê bao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 |  | S2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1:4 | 1:8 | 1:8 | 1:16 |  |  |  |
| 1 | Tân An | 7102 | 1559 | 1438 | 114 | 6067 | 182 | 366 | 247 |
| 2 | Bến Lức | 12308 | 2520 | 2393 | 124 | 8795 | 155 | 507 | 326 |
| 3 | Đức Hòa | 8246 | 1570 | 1406 | 163 | 5949 | 100 | 247 | 129 |
| 4 | Kiến Tường | 5123 | 1052 | 835 | 217 | 4342 | 71 | 170 | 103 |
| 5 | Tân Ninh | 4751 | 1619 | 1577 | 5 | 5425 | 352 | 288 | 65 |
| 6 | Gò Dầu | 1820 | 1685 | 1659 | 0 | 5252 | 361 | 249 | 73 |
| 7 | Tân Châu | 2565 | 1260 | 1234 | 7 | 3989 | 145 | 219 | 48 |
| Tổng |  | 41915 | 11265 | 10542 | 630 | 39819 | 1366 | 2046 | 991 |

# THUÊ VÀ CHO THUÊ CSHT: ( Chưa biết nhân sự phụ trách )

| STT | Loại CSHT | MOBIFONE | VIETTELL | VIETNAM MOBILE | FPT | VTVCAD | TANSINH VIET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | 318,618,181 | 18,890,910 | 17,242,500 | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | 5,090,909 | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 100,382,178 | 156,974,395 | 22,192,800 | 55,561,600 | 65,110,800 | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | 11,042,586 | 61,045,990 | - | 7,965,144 | - | - |
| Cộng LAN |  | 430,042,945 | 242,002,204 | 39,435,300 | 63,526,744 | 65,110,800 | - |
| 1 | BTS | 392,254,546 | 22,418,183 | 12,600,000 | 8,509,091 | - | - |
| 2 | Mặt bằng | 5,000,000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 1,537,500 | 1,363,636 | - | 8,525,784 | - | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | 1,363,636 | - | - | - | 10,368,000 |
| Cộng TNH |  | 398,792,046 | 25,145,455 | 12,600,000 | 17,034,875 | - | 10,368,000 |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 828,834,991 | 267,147,659 | 52,035,300 | 80,561,619 | 65,110,800 | 10,368,000 |

| STT | Loại CSHT | SCTV | CMC | TIENPHAT | MAILINH | RVC | HTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 111,268,400 | 1,550,000 | 49,141,052 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |
| 4 | Cáp Quang | - | 10,500,000 | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | 214,334,784 | 2,152,198 | 1,649,348 | - | - | - |
| Cộng LAN |  | 325,603,184 | 14,202,198 | 50,790,400 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |
| 1 | BTS | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | - | - | 32,809,530 | - | - | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | - | - | - | - | - |
| Cộng TNH |  | - | - | 32,809,530 | - | - | - |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 325,603,184 | 14,202,198 | 83,599,930 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |

| STT | Loại CSHT | LA34 | XOSO | CỘNG | VAT | Tổng Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | - | - | 354,751,591 | 35,475,159 | 390,226,750 |
| 2 | Mặt bằng | - | - | 5,090,909 | 509,091 | 5,600,000 |
| 3 | Cống bể | - | - | 570,054,275 | 57,005,427 | 627,059,702 |
| 4 | Cáp Quang | 4,545,455 | 1,200,000 | 16,245,455 | 1,624,545 | 17,870,000 |
| 5 | Trụ | - | - | 298,190,050 | 29,819,005 | 328,009,055 |
| Cộng LAN |  | 4,545,455 | 1,200,000 | 1,244,332,280 | 124,433,226 | 1,368,765,506 |
| 1 | BTS | - | - | 435,781,820 | 43,578,180 | 479,360,000 |
| 2 | Mặt bằng | - | - | 5,000,000 | 500,000 | 5,500,000 |
| 3 | Cống bể | - | - | 44,236,450 | 4,423,645 | 48,660,095 |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | - | 11,731,636 | 1,173,164 | 12,904,800 |
| Cộng TNH |  | - | - | 496,749,906 | 49,674,989 | 546,424,895 |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 4,545,455 | 1,200,000 | 1,741,082,186 | 174,108,215 | 1,915,190,401 |

# KẾT QUẢ BSC THÁNG 7:(OMC_NHI)

## Báo Cáo Kết Quả Xếp Hạng Tổ Hạ Tầng:

- Thời gian lập báo cáo: 01/07/2026 - 30/07/2026

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và chất lượng mạng lưới 6 tháng đầu năm, OMC tiến hành thống kê kết quả BSC và xếp hạng 07 Tổ Hạ tầng trên địa bàn như sau:

### Bảng Kết Quả Thực Hiện KPIs

| Tên KPIs | 1. Tổng doanh thu VT-CNTT | 2. Doanh thu cho thuê hạ tầng | 3. Sử dụng tiết kiệm điện so với cùng kỳ | 4. Hệ số hàng tồn kho | 5. T.Lệ phiếu thực hiện xử lý SC đúng hạn theo CĐ 5 | 6. Đảm bảo năng lực hạ tầng mạng lưới BRCD | 7. Tỷ lệ thuê bao BRCD/MyTV/SLCDO có chất lượng đường dây GPON kém | 8. Tỷ lệ hài lòng khách hàng sau xử lý PAKH về chất lượng mạng di động | 9. Số lượng thuê bao hủy theo mục tiêu | 10. Tỷ lệ thuê bao BRCD bị gián đoạn dịch vụ | 11. Chất lượng hạ tầng VT-CNTT (QoS/QoE) | 12. Thời gian MLL các thiết bị di động (3G/4G/5G) | 13. Tỷ lệ cụm cáp và cấu hình dịch vụ tự động BRCD | 14. Hoàn thành công việc được giao | 15. Tỷ lệ nhân sự hoàn thành và đạt các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn | 16. Mức độ tuân thủ quy trình, quy định | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ trọng | 10,00% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100,00% |
| Đơn vị | Triệu đồng | Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phút/thiết bị/tháng |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu giao | 139.178 | 1.722 | 98,00% | 1 | 98,00% | 2,00% | 0,037% | 99,80% | 2280 TB | 0,50% | 99,00% | 3 | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Bến Lức | 0,00% | 206.349 | Chưa có | 1 | 96,91% | 1,31% | 0,140% | 100,00% | 109,65% | 0,00% | 98,53% | 12,11 | 94,48% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Đức Hòa | 0,00% | 154.407 | Chưa có | 1 | 98,45% | 0,00% | 0,227% | 62,50% | 80,19% | 0,00% | 98,40% | 9,15 | 96,35% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Gò Dầu | 0,00% | 141.191 | Chưa có | 1 | 95,80% | 0,00% | 0,439% | 80,00% | 27,41% | 0,00% | 98,36% | 4,81 | 93,97% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Kiến Tường | 0,00% | 141.882 | Chưa có | 1 | 93,04% | 4,06% | 0,154% | 100,00% | 63,08% | 0,96% | 98,45% | 4,55 | 97,16% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Tân An | 0,00% | 568.606 | Chưa có | 1 | 97,77% | 3,47% | 0,148% | 100,00% | 49,45% | 5,02% | 98,44% | 3,9 | 98,64% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Tân Châu | 0,00% | 202.578 | Chưa có | 1 | 97,78% | 1,12% | 0,25% | 0,00% | 50,72% | 4,45% | 98,62% | 3,67 | 93,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| Tân Ninh | 0,00% | 124.514 | Chưa có | 1 | 97,84% | 0,76% | 0,213% | 100,00% | 74,34% | 2,68% | 98,66% | 1,87 | 96,08% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| TỔNG | 0,00% | 1.539.530 | Chưa có | 1 | 96,85% | 1,56% | 0,212% | 83,33% | 72,02% | 1,78% | 98,73% | 5,97 | 95,86% | 100% | 100% | 100% |  |

### Bảng điểm BSC tháng 7

| Tháng | Bến Lức | Đức Hòa | Gò Dầu | Kiến Tường | Tân An | Tân Châu | Tân Ninh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## Đánh giá:

- Sử dụng tiết kiệm điện so với kỳ trước (Mục tiêu < 98%): Tổ HT Đức Hòa và Gò Dầu hoàn thành chỉ tiêu. Các tổ còn lại (Bến Lức, Kiến Tường, Tân An, Tân Châu, Tân Ninh, Tây Ninh) chưa đạt và cần cải thiện.

- Hệ số hàng tồn kho (Mục tiêu 1): Tất cả các tổ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu (đạt 100%).

- Tỷ lệ phiếu thực hiện xử lý SC đúng hạn theo CĐ 5 (Mục tiêu >= 98%): Tổ HT Kiến Tường và Tân Ninh hoàn thành chỉ tiêu. Các tổ còn lại (Bến Lức, Đức Hòa, Gò Dầu, Tân An, Tân Châu, Tây Ninh) chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra và cần cải thiện.

- Đảm bảo năng lực hạ tầng mạng lưới BRCĐ (Mục tiêu < 2%): Tất cả các tổ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ TB BRCĐ/MyTV/TSLCD đang h.động có c.lượng đường dây kém (Mục tiêu <= 0,046%): Tất cả các tổ đều chưa đạt chỉ tiêu (tỷ lệ thực tế đều cao hơn mức cho phép) và cần tập trung cải thiện.

- Tỷ lệ PAKH về chất lượng mạng di động được xử lý đúng hạn (Mục tiêu >= 99,8%): Tất cả các tổ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu.

- SL thuê bao hủy theo mục tiêu (Mục tiêu < 2,280 TB): Tất cả các tổ đều chưa hoàn thành chỉ tiêu (vượt mốc 100%) và cần cải thiện.

- Tỷ lệ TB BRCĐ bị gián đoạn dịch vụ (Mục tiêu <= 0,5%): Tổ HT Gò Dầu và Tân Ninh hoàn thành chỉ tiêu. Các tổ còn lại (Bến Lức, Đức Hòa, Kiến Tường, Tân An, Tân Châu, Tây Ninh) chưa đạt và cần cải thiện.

- Chất lượng hạ tầng VT-CNTT(QoS/QoE) (Mục tiêu >= 99%): Tất cả các tổ chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra và cần cải thiện.

- Thời gian MLL thiết bị di động (Mục tiêu <= 3 Phút/TB/tháng): Tất cả các tổ chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra và cần cải thiện.

- Tỷ lệ cung cấp & cấu hình tự động – dịch vụ BRCĐ (Mục tiêu > 90%): Tất cả các tổ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu.

# KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG MẠNG:

## Chất lượng hạ tầng VT-CNTT (QoS/QoE):(OMC_HUNG)

### Mục tiêu:

- CLHTVT > 99%

### Kết quả thực hiện:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 01/07/2026 – 28/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://cts.vnpt.vn/Report/QoSEs/QoSEsCCL

| STT | Đơn vị | QoS | QoE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn quốc | 98.29 | 98.64 |
| 2 | Tây Ninh | 98.26 | 98.21 |

| Tỉnh | QoS | QoE |
| --- | --- | --- |
| THA (Thanh Hóa) | Hạng 01: 98.67% | Hạng 19: 98.59% |
| HUE (Thành phố Huế) | Hạng 05: 98.57% | Hạng 01: 99.49% |
| TNH (Tây Ninh) | Hạng 21: 98.26% | Hạng 31: 98.21% |
| Trung bình Tập đoàn | 98.29% | 98.64% |

#### Kết quả chi tiết thực hiện:

| TT | QoS, QoE | Thành phần | Điểm thành phần | Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Điểm tổng | (%) | Đánh giá Đạt/Không đạt | Xếp hạng 34 tỉnh |
| I | Mạng di động(OMC_HUNG) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MBB QoS | Độ sẵn sàng tài nguyên mạng (2G Cell Availability/ 3G Cell Occupancy/ 4G RB Utilization) | 0 / 99.17(↑0.04)/ 98.48(↓0.08) | 5 | 98.26 (↓0.01) | Đạt | 21 (↓1) |
|  |  | Khả năng truy cập (2G Call Setup SS Rate/ 3G HSPA Accessibility/ ERAB SS Rate) | 0 / 98.64(↓0.04)/ 99.17(↓0.01) |  |  |  |  |
|  |  | Khả năng duy trì (2G Call Completion Rate/ 3G Call Completion Rate/ 4G E-UTRAN Retainability) | 0 / 97.27(↓0.02)/ 99.31(↓0.02) |  |  |  |  |
|  |  | Tính toàn vẹn dịch vụ (3G CQI/ 4G CQI) | 98.83(↑0.05) / 96.23(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Chất lượng vùng phủ sóng (3G - Quality of coverage/ 4G - Quality of coverage) | Không có số liệu |  |  |  |  |
| 2 | MBB QoE | Tốc độ download | 97.05(↔) | 5 | 98.21 (↑0.01) | Đạt | 31 (↔) |
|  |  | Trễ | 99.88(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha | 99.98(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói tin | 99.99(↔) |  |  |  |  |
| II | Mạng BRCĐ(OMC_BAO) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FBB QoS | Tỷ lệ cáp quang thuê bao chưa đạt chất lượng | 96.64 | 5 | 98.64 | Không đạt | 25 |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn thuê bao BRCĐ | 99.81 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối MAN-E | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối VN2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng truy nhập | 99.99 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng MAN-E | 100 |  |  |  |  |
| 2 | FBB QoE | Tỷ lệ tốc độ download | 100 | 5 | 99.29 | Đạt | 6 |
|  |  | Tỷ lệ tốc độ upload | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Trong Nước - Trung vị | 98 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ local DNS | 98.54 |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Trong Nước - Trung vị | 99.35 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Trong Nước | 99.32 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Quốc tế - Trung vị | 98.68 |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Quốc tế - Trung vị | 99.2 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Quốc tế | 99.45 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo FBB QoE | 98.59 |  |  |  |  |
| III | MyTV(OMC_TAN) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MyTV QoS | Độ trễ (OTT Live/TVoD) | 99.83/99.97 | 5 | 99.14 | Đạt | 23 |
|  |  | Rung pha (OTT Live/TVoD) | 97.48/99.92 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói (OTT Live/TVoD) | 97.95/100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối | 100 |  |  |  |  |
| 2 | MyTV QoE | Tỷ lệ mất hình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 | 5 | 100 | Đạt | 1 |
|  |  | Tỷ lệ mất tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ lệch hình/tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Băng thông trung bình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Thời gian gián đoạn (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng hình TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng tiếng TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt độ lệch hình/tiếng TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu băng thông trung bình TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu thời gian gián đoạn TVoD | 100 |  |  |  |  |

### Giải trình nguyên nhân bị điểm kém:

#### Chỉ số QoS MBB: (OMC_HUNG)

| Khu vực |  | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biên giới giáp Campuchia 18 điểm lỏm sóng gồm 12 điểm thuộc HT Tân Châu và 06 điểm thuộc HT Kiến Tường |  | Tổ HT Tân Châu, Kiến Tường | Lỏm sóng biên giới | Đã rà soát lại dân cư, điện AC, cột, nhà mạng đối thủ để đánh giá khả năng triển khai, thống nhất triển khai 07 điểm ở Tân Châu, 05 điểm ở Kiến Tường |
| Truông Mít |  | DMC026 | Lỗi thiết bị | Rà soát kiểm tra KPI trạm bất thường, trạm bị mất dịch vụ cell nhưng không mất liên lạc, phối hợp hiện trường xử lý -> khu vực chất lượng mạng đảm bảo |
| Mỹ An |  | TTU044 | Sóng kém indoor | Khu vực sóng chập chờn cách TTU044 1000 mét, đã thực hiện điều chỉnh tilt hướng 4G-TTU044M13-LAN, sau điều chỉnh kiểm tra khu vực chất lượng mạng đảm bảo |
| Thủ Thừa |  | TTU053 | Sóng kém indoor | Khu vực sóng chập chờn cách TTU053 350 mét, kiểm tra rà soát KPI và đã thực hiện điều chỉnh tilt hướng 4G-TTU053M13-LAN, sau điều chỉnh kiểm khu vực chất lượng mạng đảm bảo |
| Long Hựu |  | CGI055, CDU030 | Khu vực sóng chập chờn indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện điều chỉnh tilt hướng 4G-CGI055M13-LAN, 4G-CDU030M11-LAN, khách hàng báo đã sử dụng được dịch vụ. |
| Long An |  | TAN030 | Sóng kém indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Tân An thực hiện điều chỉnh tilt hướng 4G-TAN030M12-LAN, khách hàng báo đã sử dụng được dịch vụ. |
| Nhơn Hòa Lập |  | TTH022 | Sóng kém indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Kiến Tường thực hiện tunning 4G-TTH022M12-LAN từ 90 sang 100 đúng vùng phủ dân cư, khách hàng báo đã sử dụng được dịch vụ. |
| Mỹ Thạnh |  | TTU026, TTU016 | Khu vực sóng chập chờn indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Tân An thực hiện điều chỉnh tilt, công suất hướng 4G-TTU026M12-LAN, sau điều chỉnh khách hàng đã sử dụng được dịch vụ |
| An Cố |  | GDA021 | Khu vực indoor Công ty An Cố sóng kém 3 nhà xưởng | Đã thực hiện: phát sóng trạm GDA704B, phối hợp đo kiểm và phân tích logfile đánh giá chất lượng mạng đảm bảo, khách hàng trong công ty An Cố đã sử dụng được dịch vụ |
| Long An điểm đen Mentor |  |  | Vùng phủ sóng | Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 28 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET, đã hoàn thành xử lý 27 điểm còn 01 điểm nâng độ cao đã trình tờ trình xin vật tư |
| Tây Ninh điểm đen Mentor |  |  | Vùng phủ sóng | Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 25 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET, đã hoàn thành xử lý 25 điểm. |

#### Chỉ số QoE MBB(OMC_HUNG)

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình Minh | TNI001, TYTN35 | Khu vực indoor sóng kém | Khu vực công ty Duy Thanh sóng kém, cách trạm TYTN35 400 mét nhưng không có hướng phủ chính, indoor che chắn nặng nên sóng kém, đo kiểm, điều chỉnh trạm hiện hữu xung quanh không hiệu quả, rà soát kiểm tra hiện trạng vật tư trên hệ thống, thống nhất NET/NOC điều chuyển CTH502S về phục vụ khu vực |
| Bến Cầu | BCA013 | Tăng cường VPS khu vực biên giới | Đã phát sóng mới 3 sector L900 điều chuyển từ TBA136 |
| Gia Lộc | TBA700 | Swap điều chuyển thiết bị | Thực hiện thu hồi TBA124 swap với TBA700, thu hồi vật tư từ TBA700 lắp đặt thiết bị phát sóng GDA704 phục vụ công ty An Cố, sóng kém indoor, vật tư còn dư thu hồi về làm vật tư ứng cứu thông tin. |
| Tây Ninh |  | Nâng 45 anten độ lợi cao | Đang thực hiện: thực hiện đo kiểm và cân chỉnh đảm bảo chất lượng dịch vụ sau khi thực hiện NET2 thực hiện lắp đặt, phát sóng. |
| Long An |  | Tinh giản, tắt sóng 106 trạm 3G trên mạng di động Vinaphone - đợt 2 | Đang thực hiện: Theo dõi PAKH về chất lượng mạng/dịch vụ tại hiện trường để xử lý và thực hiện bật lại trạm (nếu cần) |
| Cần Giuộc | CGI005 | Khu vực indoor sóng kém | Khu vực xử lý cách trạm CGI005 1,5km, sóng outdoor nghe gọi bình thường, indoor che chắn nhiều nên gọi chập chờn, đã hướng dẫn khách hàng đăng kí wificalling để nghe gọi, đã đưa vào đề xuất QH |
| Hòa Hội |  | Khu vực lõm sóng | Đề xuất GPKT: phát triển CSHT đồng thời tunning trạm hiện hữu để tối ưu chất lượng mạng tại 04 tuyến đường và khu vực tuần tra biên giới xã Hòa Hội sóng chập chờn. |
| Trảng Bàng | TBA075 | Indoor sóng kém | Thực hiện phát sóng lại trạm UL_TBA075M_TNH do bị sự cố gãy trụ để đảm bảo được sóng indoor khu vực Công ty First Team |
| Tân Long | TTU702 | Tuyến đường outdoor chập chờn | Đã thực hiện phát sóng trạm remote TTU702B phục vụ tuyến đường di chuyển từ phường Long An sang phường Tân Ninh |

#### Chỉ số QoS FBB: (OMC_BAO)

| Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- |
| - Có 14383 phiếu suy hao thuê bao trong tháng, các TTVT chưa đạt mục tiêu theo văn bản 723/VNPT-TNH-ĐHKD ngày 27/02/2026 - Nghẽn trên OLT Huawei Gò Đen.HU65 vào ngày 12/07/2026 | - Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao - Tách port > 50 thuê bao - Tối ưu MANE |

- Nghẽn BRCĐ

| Ngày | OLT | Số lượng Uplink | Uplink nghẽn | Nguyên nhân | Giải pháp | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7/2026 | Huawei Gò Đen.HU65 | 2 | 1 | Lưu lượng bất thường từ khách hàng | - Mở rộng thêm 1 uplink 10G - Cân tải lưu lượng thiết bị | Đã thực hiện |

- Chỉ số theo Tổ Hạ tầng

| STT | THT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 98.31 | Chưa đạt |
| 2 | Đức Hòa | 97.93 | Chưa đạt |
| 3 | Gò Dầu | 97.14 | Chưa đạt |
| 4 | Kiến Tường | 98.35 | Chưa đạt |
| 5 | Tân An | 98.35 | Chưa đạt |
| 6 | Tân Châu | 97.92 | Chưa đạt |
| 7 | Tân Ninh | 97.85 | Chưa đạt |
|  | Tây Ninh | 98.64 | Chưa đạt |

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

| STT | THT | TTVT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 97.95 | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 98.34 | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 98.52 | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 97.78 | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 98.07 | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 96.80 | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 96.96 | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 97.43 | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 98.54 | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 98.78 | Chưa đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 99.00 | Đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 97.70 | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Long An | 97.82 | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 99.64 | Đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 98.36 | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 97.91 | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 98.13 | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 97.87 | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 97.77 | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 97.47 | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 98.61 | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 98.36 | Chưa đạt |
|  | Viễn Thông Tây Ninh |  | 98.64 | Chưa đạt |

- Tỷ lệ suy hao thuê bao theo Trung tâm Viễn thông

| STT | THT | TTVT | Thuê bao suy hao | Tỉ lệ suy hao (%) | Mục tiêu (%) | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 1214 | 0.170% | 0.010% | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 615 | 0.134% | 0.008% | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 454 | 0.099% | 0.008% | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 1449 | 0.236% | 0.091% | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 632 | 0.208% | 0.046% | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 1157 | 0.515% | 0.332% | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 1229 | 0.487% | 0.159% | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 1258 | 0.356% | 0.140% | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 205 | 0.109% | 0.008% | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 71 | 0.062% | 0.049% | Chưa đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 106 | 0.083% | 0.032% | Chưa đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 588 | 0.297% | 0.081% | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Tân An | 829 | 0.176% | 0.016% | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 29 | 0.015% | 0.007% | Chưa đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 332 | 0.139% | 0.009% | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 528 | 0.205% | 0.014% | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 460 | 0.181% | 0.129% | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 573 | 0.301% | 0.104% | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 884 | 0.264% | 0.104% | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 1250 | 0.340% | 0.093% | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 177 | 0.064% | 0.052% | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 343 | 0.186% | 0.170% | Chưa đạt |
|  | Viễn Thông Tây Ninh |  | 14383 | 0.212% | 0.075% | Chưa đạt |

Nhận xét :

- Chỉ số QoS tỉnh chưa đạt mục tiêu, nguyên nhân chủ yếu do tỉ lệ suy hao cáp quang thuê bao.

- Nghẽn trên OLT Huawei Gò Đen.HU65 vào ngày 12/07/2026 làm suy giảm chỉ số của THT Bến Lức.

Giải pháp:

- Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao

- Tách port > 50 thuê bao

- Mở rộng thêm 1 Uplink 10G cho Huawei Gò Đen.HU65 và cân tải lưu lượng

#### Chỉ số QoE FBB(OMC_BAO)

- Chỉ số theo Tổ hạ tầng:

| STT | THT | FBB QoE | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 99.47 | Đạt |  |
| 2 | Đức Hòa | 99.40 | Đạt |  |
| 3 | Gò Dầu | 99.34 | Đạt |  |
| 4 | Kiến Tường | 99.33 | Đạt |  |
| 5 | Tân An | 99.13 | Đạt |  |
| 6 | Tân Châu | 99.34 | Đạt |  |
| 7 | Tân Ninh | 99.29 | Đạt |  |
| Tây Ninh |  | 99.29 | Đạt |  |

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

| STT | THT | TTVT | FBB QoE | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 99.28 | Đạt |  |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 99.57 | Đạt |  |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 99.51 | Đạt |  |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 99.41 | Đạt |  |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 99.38 | Đạt |  |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 99.38 | Đạt |  |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 99.31 | Đạt |  |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 99.36 | Đạt |  |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 99.36 | Đạt |  |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 99.56 | Đạt |  |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 99.15 | Đạt |  |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 99.40 | Đạt |  |
| 13 | Tân An | Long An | 99.15 | Đạt |  |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 99.22 | Đạt |  |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 99.39 | Đạt |  |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 98.70 | Chưa đạt |  |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 99.31 | Đạt |  |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 99.45 | Đạt |  |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 99.39 | Đạt |  |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 99.03 | Đạt |  |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 99.37 | Đạt |  |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 99.31 | Đạt |  |
| Viễn Thông Tây Ninh |  |  | 99.29 | Đạt |  |

## Thời gian MLL trạm vô tuyến (3G/4G/5G)(OMC_KHANH)

### Mục tiêu:

- Thời gian MLL trung bình ≤ 3 phút

- Không để MLL quá 120 phút/trạm

### Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025)

- Tổng thời gian mất liên lạc trong tuần tháng 7 : 11,936 phút.

- MLL trung bình/1 BTS: 6.46 phút.

| THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG LŨY KẾ THEO TTHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | 3G (Phút) |  |  | 4G (Phút) |  |  |  | 5G (Phút) |  |  | Tổng MLL theo thời gian thực (phút) | Tổng MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) | So sánh MLL trung bình/1BTS với chỉ tiêu |
|  |  |  | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn |  | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn |  |  |  |  |
| * | Tây Ninh | 3,623 | 1,189 | 1,791 | 1,953 | 1,537 | 1,713 | 3,042 | 216 |  | 15 | 270 | 11,936 | 23,411 | 6.46 | Không đạt |
| 1 | Gò Dầu | 652 | 394 | 19 | 492 | 514 | 1,465 | 1,156 | 60 |  | 15 | 210 | 4,416 | 8,114 | 12.44 | Không đạt |
| 2 | Tân An | 501 | 235 | 1,031 | 306 | 261 | 220 | 313 | 54 |  | - | - | 2,420 | 4,942 | 9.87 | Không đạt |
| 3 | Kiến Tường | 487 | 129 | 15 | 498 | 173 | - | 650 | - |  | - | - | 1,479 | 3,177 | 6.52 | Không đạt |
| 4 | Bến Lức | 514 | 35 | 725 | 110 | 76 | 27 | 179 | - |  | - | - | 1,177 | 2,342 | 4.56 | Không đạt |
| 5 | Tân Châu | 450 | 153 | - | 133 | 203 | - | 304 | - |  | - | 60 | 881 | 1,928 | 4.28 | Không đạt |
| 6 | Đức Hòa | 477 | 147 | - | 319 | 219 | - | 321 | 47 |  | - | - | 1,053 | 1,873 | 3.93 | Không đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 95 | - | 95 | 92 | - | 118 | 55 |  | - | - | 510 | 1,034 | 1.91 | Đạt |

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến trung bình tháng 7  đầu năm :

- 1/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤3 phút).

- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Gò Dầu (12.44 phút/1 trạm), THT Tân An (9.87 phút/1 trạm), THT Kiến Tường (6.52 phút/1 trạm)

### Nguyên nhân:

- MLL do lỗi nguồn (25%)

- MLL do lỗi thiết bị (30%)

- MLL do lỗi truyền dẫn (45%)

### Giải pháp:

- Nguyên nhân chi tiết các trạm MLL trong tuần 30 năm 2026 và các đánh giá, giải pháp khắc phục (Theo phụ lục 01 đính kèm)

## Tỷ lệ xử lý sự cố MLL vô tuyến trên 120 phút(OMC_KHANH)

### Mục tiêu:

- Tỷ lệ ≥ 98%/tháng

### Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025)

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn 120 phút theo THT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3,623 | 19 | 259 | 92.66% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 1 | 25 | 96.00% | 98% | Không đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 2 | 24 | 91.67% | 98% | Không đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 8 | 92 | 91.30% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 2 | 30 | 93.33% | 98% | Không đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 4 | 31 | 87.10% | 98% | Không đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 2 | 33 | 93.94% | 98% | Không đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 24 | 100.00% | 98% | Đạt |

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn 120 phút theo TTVT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | TTVT | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành |
| * | Tây Ninh | Tây Ninh | 3,623 | 19 | 259 | 92.66% |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 231 | 0 | 8 | 100.00% |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 136 | 1 | 15 | 93.33% |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 147 | 0 | 2 | 100.00% |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 325 | 2 | 21 | 90.48% |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 152 | 0 | 3 | 100.00% |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 144 | 0 | 6 | 100.00% |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 275 | 2 | 43 | 95.35% |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 233 | 6 | 35 | 82.86% |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường | 156 | 0 | 7 | 100.00% |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 126 | 2 | 4 | 50.00% |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 76 | 0 | 8 | 100.00% |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng | 129 | 0 | 11 | 100.00% |
| 13 | Tân An | Long An | 242 | 1 | 14 | 92.86% |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 53 | 0 | 3 | 100.00% |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 73 | 1 | 11 | 90.91% |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 133 | 2 | 3 | 33.33% |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 139 | 0 | 1 | 100.00% |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 128 | 2 | 10 | 80.00% |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 183 | 0 | 18 | 100.00% |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 272 | 0 | 24 | 100.00% |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 95 | 0 | 1 | 100.00% |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 175 | 0 | 11 | 100.00% |

# CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG:

## Tiến độ 5S nhà trạm:(OMC_TAN)

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 - 23/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/dashboard5s

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S NHÀ TRẠM - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 244 | 106 | 138 | 43.44% |
| 2 | Đức Hòa | 210 | 104 | 106 | 49.52% |
| 3 | Gò Dầu | 283 | 25 | 258 | 8.83% |
| 4 | Kiến Tường | 229 | 176 | 53 | 76.86% |
| 5 | Tân An | 220 | 67 | 153 | 30.45% |
| 6 | Tân Châu | 221 | 43 | 178 | 19.46% |
| 7 | Tân Ninh | 254 | 50 | 204 | 19.69% |
| Tổng |  | 1661 | 571 | 1090 | 34.38% |

## Tiến độ 5S AP/OTB:(OMC_TAN)

- Mục tiêu tháng: 100% AP/OTB theo từng chỉ tiêu của các THT theo văn bản số 766/VNPT-TNH-KTĐT.

- Thời gian lấy báo cáo: 23/07/2026

- Nguồn dữ liệu:

https://dieuhanh.vienthongtayninh.vn/ChuanHoa/BaoCaoChuanHoaKetCuoiTheoDonVi

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S AP/OTB - TUẦN 30/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng AP tối thiểu cần thực hiện năm 2026 | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 1890 | 922 | 968 | 48.78% |
| 2 | Đức Hòa | 1890 | 372 | 1518 | 19.68% |
| 3 | Gò Dầu | 2160 | 1242 | 918 | 57.50% |
| 4 | Kiến Tường | 1890 | 844 | 1046 | 44.66% |
| 5 | Tân An | 2025 | 401 | 1624 | 19.80% |
| 6 | Tân Châu | 1890 | 826 | 1064 | 43.70% |
| 7 | Tân Ninh | 2295 | 2781 | 0 | 121.18% |
| Tổng |  | 14040 | 7388 | 6652 | 52.62% |

## Tiến độ vệ sinh máy lạnh: (OMC_TAN)

- Mục tiêu: 100% CSHT

- Thời gian lấy báo cáo: 23/07/2026

Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/VeSinhMayLanh_Dashboard

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VỆ SINH MÁY LẠNH - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 221 | 59 | 162 | 26.70% |
| 2 | Đức Hòa | 193 | 81 | 112 | 41.97% |
| 3 | Gò Dầu | 259 | 1 | 258 | 0.39% |
| 4 | Kiến Tường | 192 | 70 | 122 | 36.46% |
| 5 | Tân An | 191 | 43 | 148 | 22.51% |
| 6 | Tân Châu | 205 | 23 | 182 | 11.22% |
| 7 | Tân Ninh | 228 | 22 | 206 | 9.65% |
| Tổng |  | 1489 | 299 | 1190 | 20.08% |

# CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG, NGOẠI VI, THIẾT BỊ: (LÂM)

## Dự án vô tuyến Cosite Pha 9

- Thực hiện phát sóng 286 trạm Cosite Pha 9 từ PO1 đến PO4

| Tổ Hạ tầng | Số trạm PO1 | Số trạm PO2 | Số trạm PO3 | Số trạm PO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bến Lức | 15 | 17 |  | 1 |
| Đức Hòa | 33 | 8 | 3 |  |
| Gò Dầu | 46 | 20 | 35 |  |
| Kiến Tường | 25 | 27 |  | 4 |
| Tân An | 27 | 11 |  | 4 |
| Tân Châu | 7 |  |  |  |
| Tân Ninh | 3 |  |  |  |
| Tổng cộng | 156 | 83 | 38 | 9 |

## Dự án vô tuyến Newsite Pha 9 PO2 và PO3

- Thực hiện phát sóng 73 trạm Newsite Pha 9 từ PO2 đến PO3

| Tổ Hạ tầng | Số trạm PO2 | Số trạm PO3 |
| --- | --- | --- |
| Bến Lức | 6 | 6 |
| Đức Hòa | 12 | 1 |
| Gò Dầu | 2 | 1 |
| Kiến Tường | 16 | 8 |
| Tân An | 4 | 6 |
| Tân Châu | 3 | 4 |
| Tân Ninh | 2 | 2 |
| Tổng cộng | 45 | 28 |

## Dự án 54 trạm vô tuyến phát triển mới Pha 9 PO4:

- Đã khởi công xây dựng 46/54 trạm (85.19%)

- Các trạm chưa khởi công: 08/54 trạm:

+ 04 trạm LAN2023-207, LAN2023-309, LAN2023-211, LAN2023-212 chủ xã hội hóa đã kí hợp đồng đất, dự kiến tuần 29/2026 sẽ khởi công xây dựng.

+ 01 trạm LAN2023-310 chủ XHH chưa kí được hợp đồng đất do giá đất cao.

+ 01 trạm TNH2026-532 đang đàm phán với chủ XHH thuê trạm.

+ Chủ đầu tư đang tìm đất: 02 trạm TNH2026-500, TNH2026-503

Phần hạ đồng hồ điện: đã nộp hồ sơ 32, đã hạ điện kế 19, trong tuần 28/2026 sẽ tiếp tục hạ điện kế các điểm còn lại.

- Sẵn sàng khảo sát để lắp đặt (TSSR): 18 điểm, đã khảo sát TSSR 12/18 điểm

- Sẵn sàng phát sóng trạm BTS: 14 điểm

- Bảng tổng hợp theo Tổ Hạ tầng:

| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng vị trí dự phòng | Số lượng vị trí chính thức | Đã khởi công xây dựng | Tỷ lệ công xây dựng | Đã hoàn thành nghiệm thu | Tỷ lệ hoàn thành nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 21 | 13 | 12 | 92.31% | 4 | 30.77% |
| 2 | Đức Hòa | 14 | 14 | 13 | 92.86% | 7 | 50.00% |
| 3 | Kiến Tường | 24 | 21 | 15 | 71.43% | 5 | 23.81% |
| 4 | Tân An | 18 | 6 | 6 | 100.00% | 4 | 66.67% |
| Tổng |  | 77 | 54 | 46 | 85.19% | 20 | 37.04% |

- Bảng tổng hợp theo Huyện:

| STT | Huyện (theo quy hoạch cũ) | VNPT KV | Số lượng vị trí chính thức | Đã khởi công xây dựng | Tỷ lệ công xây dựng | Đã hoàn thành nghiệm thu | Tỷ lệ hoàn thành nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | VNPT Bến Lức | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 40.00% |
| 2 | Cần Đước | VNPT Cần Đước | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 40.00% |
| 3 | Cần Giuộc | VNPT Cần Giuộc | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% |
| 4 | Đức Hòa | VNPT Đức Hòa | 9 | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% |
| 5 | Đức Huệ | VNPT Đức Huệ | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 20.00% |
| 6 | Mộc Hóa | VNPT Kiến Tường | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TX Kiến Tường |  | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | TP Tân An | VNPT Long An | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% |
| 9 | Châu Thành | VNPT Tầm Vu | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | Tân Thạnh | VNPT Tân Thạnh | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 50.00% |
| 11 | Tân Trụ | VNPT Tân Trụ | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 12 | Thạnh Hóa | VNPT Thạnh Hóa | 8 | 8 | 100.00% | 2 | 25.00% |
| 13 | Tân Hưng | VNPT Vĩnh Hưng | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | Vĩnh Hưng |  | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| Tổng |  |  | 54 | 46 | 85.19% | 20 | 37.04% |

## Dự án vô tuyến Remote nâng độ cao 45 cơ sở hạ tầng

- 04/45 vị trí đã ký hợp đồng với chủ xã hội hóa đầu tư xây dựng trụ anten, đã khảo sát vật tư (cáp quang, cáp điện) bao gồm:

- Vị trí CSHT_LAN_00658 (Tổ HT Bến Lức).

- Vị trí CSHT_LAN_00979 và CSHT_LAN_00985 (Tổ HT Kiến Tường).

- Vị trí CSHT_LAN_00672 (Tổ HT Tân An).

- 41/45 vị trí còn lại đang tiến hành tìm kiếm và đàm phán vị trí đất.

## Dự án Vgreen

- Tiến độ dự án đang triển khai gồm:

- Đợt 1 BLC, ĐHA, TAN, KTG: 13 vị trí cho thuê với 32 tủ đổi pin 12 ngăn.

- Đợt 2 GDU, TNI, TCU: 21 vị trí cho thuê với 62 tủ đổi pin 06 ngăn.

| STT | Tổ Hạ tầng | Số vị trí cho thuê | Số lượng tủ đổi pin đang triển khai | Số lượng tủ đổi pin đã đặt | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 7 | 15 | 0 | 0% |
| 2 | Bến Lức | 2 | 5 | 5 | 100% |
| 3 | Đức Hoà | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 4 | Tân Ninh | 11 | 30 | 6 | 20% |
| 5 | Tân Châu | 5 | 16 | 3 | 19% |
| 6 | Gò Dầu | 5 | 16 | 0 | 0% |
| Tổng |  | 34 | 94 | 26 | 28% |

## Dự án NLMT:

### Nhà thầu POSTEF - DVC

- Tiến độ dự án đang triển khai:

| STT | Tổ Hạ tầng | Số CSHT | Đã lắp đặt khung dàn | Đang lắp đặt khung dàn | Đang lắp đặt tấm pin | Đã lắp xong | Tỷ lệ hoàn thành lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 12.50% |
| 2 | Bến Lức | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| 3 | Kiến Tường | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 4 | Đức Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Tân Ninh | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 83.33% |
| 6 | Tân Châu | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| 7 | Gò Dầu | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
| Tổng |  | 30 | 6 | 24 | 24 | 6 | 20.00% |

- Riêng 2 dự án lớn của nhà thầu POSTEF - DVC: Toà nhà VNPT Tây Ninh, Trạm Host Tây Ninh. Đã lắp đặt xong dàn khung trên mái và các tấm pin, đang tiếp tục đấu điện lưới.

### Nhà thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Quốc Long

- Tiến độ dự án đang triển khai tới thời điểm ngày 08/7/2026 như sau:

| STT | Tổ Hạ tầng | Số CSHT | Đã lắp đặt khung dàn | Đang lắp đặt khung dàn | Đang lắp đặt tấm pin | Đã lắp xong | Tỷ lệ hoàn thành lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 2 | Bến Lức | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| 3 | Kiến Tường | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00% |
| 4 | Đức Hoà | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00% |
| 5 | Tân Ninh | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 6 | Tân Châu | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 7 | Gò Dầu | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66.67% |
| Tổng |  | 23 | 21 | 2 | 12 | 11 | 47.83% |

# PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ TTVT(OMC_LUAN)

## Công tác tập huấn nâng cao năng lực kỹ thật TTVT

- Trong tháng 06:

- Biên soạn checklist xử lý các nội dung kiểm tra trước khi chuyển phiếu về Trung tâm Hạ tầng

- Tổ chức tập huấn xử lý KH VIP cho các 22 đơn vị TTVT khu vực; sau khi tham gia tập huấn, các nhân sự của TTVT có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn lại cho toàn bộ nhân sự trong đơn vị.

## Công tác xử lý sự cố BRCĐ

- Khi phát sinh sự cố hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, liên hệ trực tiếp Trực ca 6969 để được tiếp nhận nhanh, tăng cường phối hợp giữa TTVT và các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý, cập nhật tiến độ và phản hồi kết quả kịp thời.

- Kỹ thuật xử lý mang KH thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố theo đúng checklist do P. KTĐT ban hành theo VB: 2739/VNPT-TNH-KTĐT V/v ban hành Checklist nội dung kiểm tra trước khi chuyển phiếu về Trung tâm Hạ tầng, đảm bảo đầy đủ các bước trước khi chuyển cấp hoặc yêu cầu hỗ trợ.

## Triển khai công cụ xử lý tự động trên App TNH PHĐB

- Căn cứ VB: 1589/VNPT-TNH-KTĐT V/v Tối ưu công tác phối hợp giữa NVKT và Tổ KTHT, số liệu thống kê kết quả xử lý tự động trên App TNH PHĐB từ ngày 01/04/2026 đến 31/06/2026, tổng số tác động xử lý tự động đạt 29.870 lượt. Kết quả cho thấy việc triển khai App tại các đơn vị đã có chuyển biến tích cực.

| STT | TTVT | Tổng tác động | Kiểm tra IP |  |  | Thay thiết bị |  |  | Reset port |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T4 | T5 | T6 | T4 | T5 | T6 | T4 | T5 | T6 |
| 1 | Bến Cầu | 670 | 62 | 73 | 22 | 82 | 241 | 179 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Bến Lức | 1,828 | 159 | 123 | 110 | 152 | 520 | 498 | 61 | 116 | 89 |
| 3 | Cần Đước | 1,222 | 35 | 105 | 165 | 199 | 287 | 300 | 32 | 49 | 50 |
| 4 | Cần Giuộc | 1,222 | 58 | 57 | 77 | 240 | 346 | 304 | 40 | 56 | 44 |
| 5 | Châu Thành | 1,211 | 23 | 76 | 45 | 120 | 398 | 382 | 26 | 70 | 71 |
| 6 | Dương Minh Châu | 1,932 | 38 | 247 | 376 | 133 | 413 | 425 | 29 | 88 | 183 |
| 7 | Đức Hòa | 1,022 | 18 | 28 | 28 | 62 | 336 | 316 | 89 | 71 | 74 |
| 8 | Đức Huệ | 729 | 23 | 43 | 44 | 80 | 249 | 218 | 2 | 36 | 34 |
| 9 | Gò Dầu | 4,079 | 226 | 855 | 672 | 370 | 626 | 665 | 133 | 240 | 292 |
| 10 | Hòa Thành | 1,903 | 116 | 213 | 187 | 159 | 444 | 588 | 29 | 72 | 95 |
| 11 | Kiến Tường | 616 | 11 | 12 | 8 | 123 | 206 | 176 | 16 | 32 | 32 |
| 12 | Long An | 1,465 | 27 | 65 | 175 | 158 | 486 | 422 | 20 | 53 | 59 |
| 13 | Tầm Vu | 346 | 24 | 21 | 8 | 49 | 131 | 96 | 7 | 6 | 4 |
| 14 | Tân Biên | 1,232 | 89 | 237 | 111 | 86 | 179 | 195 | 55 | 125 | 155 |
| 15 | Tân Châu | 1,236 | 42 | 141 | 213 | 89 | 292 | 325 | 23 | 55 | 56 |
| 16 | Tân Ninh | 3,130 | 253 | 632 | 639 | 203 | 597 | 676 | 19 | 34 | 77 |
| 17 | Tân Thạnh | 464 | 3 | 6 | 4 | 84 | 224 | 115 | 5 | 18 | 5 |
| 18 | Tân Trụ | 324 | 9 | 14 | 4 | 55 | 124 | 91 | 10 | 13 | 4 |
| 19 | Thạnh Hóa | 251 | 3 | 8 | 7 | 6 | 117 | 83 | 0 | 18 | 9 |
| 20 | Thủ Thừa | 555 | 64 | 43 | 70 | 25 | 234 | 47 | 9 | 44 | 19 |
| 21 | Trảng Bàng | 3,706 | 416 | 668 | 968 | 220 | 600 | 630 | 27 | 80 | 97 |
| 22 | Vĩnh Hưng | 727 | 20 | 20 | 8 | 63 | 417 | 151 | 11 | 28 | 9 |
| Tổng |  | 29,870 | 1,719 | 3,687 | 3,941 | 2,758 | 7,467 | 6,882 | 648 | 1,309 | 1,459 |

# CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM KHÁC:

## Nâng cấp uplink, đấu trunk cho OLT/SW lưu lượng cao(OMC_DUY_TRUNG)

| Tổ Hạ tầng | Bảo an OLT có 1 Uplink (Đảm bảo OLT ≥ 2 Uplink) |  |  | Bảo an SW có 1 Uplink (Đảm bảo SW ≥ 2 Uplink) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế hoạch | Hoàn thành | Tỷ lệ | Kế hoạch | Hoàn thành | Tỷ lệ |
| Bến Lức | 17 | 15 | 88.24% | 3 | 3 | 100.00% |
| Đức Hòa | 27 | 15 | 55.56% | 7 | 4 | 57.14% |
| Gò Dầu | 22 | 5 | 22.73% | 31 | 24 | 77.42% |
| Kiến Tường | 46 | 37 | 80.43% | 18 | 5 | 27.78% |
| Tân An | 14 | 8 | 57.14% | 11 | 4 | 36.36% |
| Tân Châu | 8 | 4 | 50.00% | 11 | 9 | 81.82% |
| Tân Ninh | 8 | 7 | 87.50% | 24 | 14 | 58.33% |
| Tổng | 142 | 91 | 64.08% | 105 | 63 | 60.00% |

- Đợt 1: Hoàn thành trước 30/06/2026. (Đã hoàn thành 60% kế hoạch)

- Đợt 2: Hoàn thành trước 31/12/2026. (Thực hiện trong 6 tháng cuối năm)

## Kế hoạch tối ưu các S1, S2

- Căn cứ VB: 58/BC-TTHT-KTHT Về việc kế hoạch triển khai tối ưu các S1 và S2, Tối ưu S2 về S1 (gần nhất).

- Tối ưu, sử dụng hiệu quả sợi quang

- Giảm cự ly S1 với S2 (gần nhất)

- Đấu chuyển thuê bao về AP gần nhất

- Đảm bảo đúng, đủ: 100% (cập nhật trên App PHĐB TNH); Trụ có treo AP/OTB cập nhật vô mục ghi chú để quản lý. (tối thiểu 3AP/1 NVKT/ 1TUẦN)

- Giảm thiểu sự cố do đứt/cháy cáp so với năm 2025 là 30%

- Hạn chế sự cố bị lặp lại. Có biện pháp xử lý các sự cố lặp lại phát sinh

- Nâng cao độ an toàn mạng lưới, khả năng dự phòng.

- TTHT đã phối hợp thực hiện chuyển, tối ưu 645 AP/Port gồm tổng cộng 29,224 thuê bao

## Kế hoạch tối ưu OLT(OMC_HAN)

- Theo VB: 2264/VNPT-TNH-KTĐT V/v triển khai thực hiện kế hoạch tối ưu thiết bị OLT năm 2026

- Mục đích: Đảm bảo hiệu suất khai thác hệ thống OLT, thu hồi vật tư phục vụ đầu tư mở rộng các OLT đầy tải và các khu vực phát triển mới.

| Tổ Hạ tầng | Kế hoạch thực hiện |  | Đánh giá thực hiện Đợt 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đợt 1 (Trước 30/06/2026) | Đợt 2 (Từ 1/7--> cuối 2026) | Hoàn thành | Chưa hoàn thành |
| Bến Lức | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Đức Hòa | 5 | 16 | 5 | 0 |
| Gò Dầu | 16 | 23 | 1 | 15 |
| Kiến Tường | 5 | 8 | 4 | 1 |
| Tân An | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Tân Châu | 8 | 9 | 5 | 3 |
| Tân Ninh | 9 | 14 | 0 | 9 |
| Tổng OLT tối ưu | 53 | 78 | 24 | 29 |

- Chủ trì thực hiện mở thêm uplink OLT khi lưu lượng uplink OLT ≥ 65% vào giờ cao điểm. Đảm bảo băng thông và chống nghẽn uplink cho các thiết bị OLT.

- Chủ trì swap thiết bị OLT sang loại OLT có dung lượng lớn hơn; dồn dịch, cắt chuyển thuê bao theo kế hoạch, chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

- Đợt 1: Hoàn thành trước 30/06/2026. (Đã hoàn thành 50% kế hoạch)

- Đợt 2: Hoàn thành trước 31/12/2026. (Thực hiện trong 6 tháng cuối năm)

- Thực hiện điều chuyển thiết bị OLT, phụ kiện (card điều khiển, card thuê bao PON, SFP Uplink, SFP PON…) giữa các Tổ Hạ tầng phục vụ công tác tối ưu thiết bị OLT.

## Kế hoạch tối ưu truyền dẫn

| STT | Tổ Hạ Tầng | OSN 3500 | OSN 500 | Metro 100 | OSN 2500 | OSN 1500 | Metro 1000V3 | 155/622H(Metro 1000) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Đức Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Kiến Tường | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 |
| 4 | Tân An | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Tân Châu | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Tân Ninh | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 |
| 7 | Gò Dầu | 0 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 |
| TD tắt tối ưu |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 10 | 8 | 7 | 113 |
| TD hiện hữu |  | 37 | 76 | 74 | 5 | 32 | 17 | 10 | 251 |
| TD còn lại sau tối ưu |  | 37 | 32 | 30 | 5 | 22 | 9 | 3 | 138 |

## Tiến độ thực hiện tách cáp ring MANE nhập trạm theo tổ Hạ tầng

| STT | Tổ Hạ tầng | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tây Ninh | 33 | 16 | 48,48% |  |
| 1 | Bến Lức | 2 | 2 | 100,00% | Hoàn thành |
| 2 | Đức Hòa | 1 | 1 | 100,00% | Hoàn thành |
| 3 | Gò Dầu | 7 | 0 | 0,00% | Đã trình nhu cầu vật tư |
| 4 | Kiến Tường | 5 | 3 | 60,00% | Đã trình nhu cầu vật tư |
| 5 | Tân An | 5 | 5 | 100,00% | Hoàn thành |
| 6 | Tân Châu | 9 | 2 | 22,22% | Đã trình nhu cầu vật tư |
| 7 | Tân Ninh | 4 | 3 | 75,00% | Còn 1 trạm Châu Thành |

## Các giải pháp trọng tâm cải thiện chất lượng mạng di động 06 tháng đầu năm:

- Thực hiện phát sóng 156 trạm Cosite Pha 9 PO1, PO2, PO3, PO4

| Tổ Hạ tầng | Số trạm PO1 | Số trạm PO2 | Số trạm PO3 | Số trạm PO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bến Lức | 15 | 17 |  | 1 |
| Đức Hòa | 33 | 8 | 3 |  |
| Gò Dầu | 46 | 20 | 35 |  |
| Kiến Tường | 25 | 27 |  | 4 |
| Tân An | 27 | 11 |  | 4 |
| Tân Châu | 7 |  |  |  |
| Tân Ninh | 3 |  |  |  |
| Tổng cộng | 156 | 83 | 38 | 9 |

- Thực hiện phát sóng newsite 45 trạm Pha 9 PO2, 28 trạm PO3 và 54 trạm PO4

| Tổ Hạ tầng | Số trạm PO2 | Số trạm PO3 | Số trạm PO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bến Lức | 6 | 6 | 13 |
| Đức Hòa | 12 | 1 | 14 |
| Gò Dầu | 2 | 1 |  |
| Kiến Tường | 16 | 8 | 21 |
| Tân An | 4 | 6 | 06 |
| Tân Châu | 3 | 4 |  |
| Tân Ninh | 2 | 2 |  |
| Tổng cộng | 45 | 28 | 54 |

- Đã thực hiện triển khai Remote nâng độ cao 04/45 cơ sở hạ tầng.

- Thực hiện SVĐ 717/VNPT NET2-KT về việc phối hợp rà soát số liệu đáp ứng Ran sharing 4G/5G với Mobifone năm 2026 khu vực miền Nam trong đó Tây Ninh danh sách 60 4G trạm sau rà soát nhu cầu cần 23 trạm, 23 trạm 5G sau rà soát nhu cầu cần 10 trạm.

- Đề xuất về việc hỗ trợ 22 trạm chia sẻ MORAN MobiFone host Cần Đước, Cần Giuộc năm 2026 đã trình KTĐT số 517/VNPT-TNH-KTĐT

- Thực hiện SVĐ 1098/VNPT NET-KT về việc thông báo phối hợp triển khai kế

- hoạch phát triển mạng di động năm 2026-2027, sau rà soát đề xuất tổng 116 trạm 4G gồm 100 trạm Macro và 16 trạm Remote, 315 trạm 5G.

- Thực hiện văn bản 2651/VNPT-TNH-KTDT về việc báo cáo rà soát đề xuất số trạm vô

- tuyến liên quan việc quy hoạch, cập nhật điều chỉnh quy hoạch 2026-2030, sau rà soát TTHT đề xuất 29 CSHT phục vụ tuyến đường và KCN, KTĐT đề xuất 27 trạm, tổng 56 trạm.

- Thực hiện thử nghiệm 03 trạm 5G 700: BCA008, KTU011, KTU005.

- Theo dõi, triển khai SVĐ 942/VNPT NET-KTM về việc tinh giản, tắt sóng trạm 3G trên mạng di động Vinaphone – đợt 1, Tây Ninh thỏa rule được 1040 cell đã thực hiện tắt và theo dõi không có phản ánh khách hàng.

- Theo dõi, triển khai SVĐ 1809/VNPT NET-KTM về việc triển khai tinh giản, tắt sóng trạm 3G trên mạng di động Vinaphone – đợt 2, Tây Ninh thỏa rule được 106 site đã thực hiện off mềm và theo dõi phản ánh khách hàng.

- Thực hiện SVĐ 2275 và 537/VNPT NET2 – KT về việc bổ sung L900 để đảm bảo vùng phủ sau khi tắt 83 trạm 2G – hiện tại chỉ còn 2 trạm biên giới Mộc Bài chưa thỏa rule: 2G-BCA021M-TNH, 2G-BCA014M-TNH.

- Thực hiện SVĐ 573/VNPT NET2-KT về việc triển khai GPKT Remote sector 3G/4G xử lý sóng kém tuyến đường kv xã Thủ Thừa và Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

## Thay thế các L2SW Alcatel cũ sang L2SW VFT dự phòng

| STT | TỔ HẠ TẦNG | TÊN L2SW cũ | TÊN L2SW mới | Khai Báo | Bàn Giao | Ngày Thực hiện | Ngày/Đêm | Đã thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GÒ DẦU | L2SW LỘC HƯNG 2 | L2SW VFT LỘC HƯNG 2 | X | X | 04/06 | Ngày | OK |
| 2 |  | L2SW SUỐI SÂU 2 | L2SW VFT SUỐI SÂU 2 | X | X | 04/06 | Đêm | OK |
| 3 |  | L2SW PHƯỚC BÌNH | L2SW VFT PHƯỚC BÌNH | X | X | 08/06 | Ngày | OK |
| 4 |  | L2SW BÙNG BINH | L2SW VFT BÙNG BINH | X | X | 23/06 | Đêm | OK |
| 5 |  | L2SW BÀU ĐỒN | L2SW VFT BÀU ĐỒN | X | X | 24/06 | Đêm | OK |
| 6 |  | L2SW THẠNH ĐỨC | L2SW VFT THẠNH ĐỨC | X | X | 19/06 | Đêm | OK |
| 1 | TÂN NINH | L2SW NINH ĐIỀN | L2SW VFT NINH ĐIỀN | X | X | 11/06 | Đêm | OK |
| 2 |  | L2SW LONG VĨNH | L2SW VFT LONG VĨNH | X | X | 13/06 | Đêm | OK |
| 3 |  | L2SW NGÃ 3 PHUNMA | L2SW VFT NGÃ 3 PHUNMA | X | X | 15/06 | Đêm | OK |
| 4 |  | L2SW HÒA BÌNH 2 | L2SW VFT HÒA BÌNH 2 | X | X | 15/06 | Đêm | OK |
| 5 |  | L2SW NINH SƠN 2 | L2SW VFT NINH SƠN 2 | X | X | 17/06 | Đêm | OK |
| 6 |  | L2SW BÌNH MINH 2 | L2SW VFT BÌNH MINH 2 | X | X | 16/06 | Ngày | OK |
| 1 | TÂN CHÂU | L2SW THẠNH HƯNG | L2SW VFT NGÃ 4 TRẠI GIAM | X | X | 03/06 | Đêm | OK |
| 2 |  | L2SW TRÃNG TRAI | L2SW VFT TRÃNG TRAI | X | X | 02/06 | Đêm | OK |
| 3 |  | L2SW ĐÔNG LỢI | L2SW VFT ĐÔNG LỢI | X | X | 14/05 | Ngày | OK |

- Đánh giá: Hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

## Báo cáo công tác chuyển đổi số (CĐS)

- Trong 6 tháng đầu năm, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 8 nhóm phân hệ chính trên hệ thống, thay thế một phần quy trình kiểm tra, báo cáo thủ công (giấy tờ, ảnh chụp rời rạc qua Zalo) bằng công cụ số hóa tập trung, có ứng dụng di động cho nhân viên hiện trường. Cụ thể:

| Nhóm phân hệ | Chức năng / kết quả |
| --- | --- |
| Quản lý cơ sở hạ tầng (CSHT) nhà trạm | Quản lý danh sách trạm theo từng tổ hạ tầng (Bến Lức, Tân An, Kiến Tường...), người quản lý phụ trách, phân quyền quản lý dữ liệu theo từng trạm. |
| Bản đồ số hóa hạ tầng (GIS) | Hiển thị vị trí trạm trên bản đồ vệ tinh/đường, xem nhanh thông tin trạm (tổ phụ trách, địa chỉ) và chỉ đường đến trạm, phục vụ tra cứu và khảo sát hiện trường. |
| Quản lý điện & hóa đơn EVN | Theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày/tháng của từng trạm, so sánh biến động so với kỳ trước (tăng/giảm theo mốc 10–20% và trên 20%), xuất báo cáo Excel. |
| Kiểm tra 5S nhà trạm | Ghi nhận kết quả kiểm tra 5S từng trạm (chờ duyệt/đã duyệt), tổng hợp tiến độ và tỷ lệ đạt yêu cầu theo từng tổ hạ tầng; nhân viên hiện trường gửi báo cáo qua ứng dụng di động. |
| Vệ sinh máy lạnh | Quản lý nghiệm thu vệ sinh máy lạnh theo trạm, dashboard tổng hợp tiến độ theo tổ; ghi nhận tại hiện trường qua ứng dụng di động. |
| Bảo trì máy phát điện | Kiểm tra, bảo trì máy phát điện định kỳ (thay nhớt, lọc nhớt...). |
| Quản lý vật tư sửa chữa | Quản lý tờ trình xuất vật tư sửa chữa (máy phát điện, tủ nguồn DC...) theo từng trạm, hỗ trợ nhập liệu hàng loạt bằng Excel. |
| Khảo sát & quản lý thiết bị phụ trợ nhà trạm | Cập nhật hiện trạng thiết bị phụ trợ tại trạm (máy nổ, máy lạnh, ắc quy, tủ nguồn) với đầy đủ thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, mã máy, năm lắp đặt. |

## Kết quả phiếu XLSC MANE(OMC_TUAN)

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 22/07/2026

- Tổng phiếu giao: 125 phiếu

- Hoàn thành: 125/125 phiếu (100%)

- Hoàn thành đúng hạn: 123 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 2 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 98.40%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng

| XLSC MANE - TÂY NINH (01-07-2026 - 22-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 21 | 21 | 20 | 1 | 95.24% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 14 | 14 | 14 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 24 | 24 | 23 | 1 | 95.83% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 29 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 125 | 125 | 123 | 2 | 98.40% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC MANE hoàn thành 100.00% phiếu giao (125/125 phiếu), không có phiếu tồn quá hạn.

- Tổ Hạ tầng Tân An và Tổ Hạ tầng Bến Lức có phiếu hoàn thành quá hạn (mỗi tổ 1 phiếu quá hạn do nghiệm thu phiếu chậm).

- Tổ Hạ tầng Bến Lức có tỉ lệ phiếu hoàn thành đúng hạn thấp nhất (95.24%).

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường không phát sinh phiếu XLSC MANE trong kỳ báo cáo.

### Giải pháp

- Tổ Khai thác tăng cường giám sát, đôn đốc các tổ Hạ tầng nghiệm thu phiếu.

- Nâng cao vai trò tổ trưởng Hạ tầng điều phối nhân viên tổ nghiệm thu phiếu đúng hạn.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối

## Kết quả phiếu XLSC Access(OMC_TUAN)

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 22/07/2026

- Tổng phiếu giao: 675 phiếu

- Hoàn thành: 673/675 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 13 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 13 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 98.07%

- Phiếu tồn quá hạn: 2 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng

| XLSC ACCESS - TÂY NINH (01-07-2026 - 22-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 44 | 44 | 43 | 1 | 97.73% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 40 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 91 | 90 | 84 | 6 | 93.33% | 1 | 0 | 1 | 1.10% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 176 | 176 | 174 | 2 | 98.86% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 66 | 66 | 66 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 60 | 59 | 58 | 1 | 98.31% | 1 | 0 | 1 | 1.67% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 198 | 198 | 195 | 3 | 98.48% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 675 | 673 | 660 | 13 | 98.07% | 2 | 0 | 2 | 0.30% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC ACCESS hoàn thành 99.70% phiếu giao (673/675 phiếu).

- 13 phiếu hoàn thành quá hạn do nghiệm thu đóng phiếu chậm. Còn 2 phiếu tồn quá hạn (Tổ Hạ tầng Kiến Tường 1, Tổ Hạ tầng Tân Ninh 1) do không có phiếu trên hệ thống OneBSS, Tổ Khai thác liên hệ CĐS kiểm tra

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường có số phiếu quá hạn nhiều nhất (6 phiếu) và tỉ lệ phiếu hoàn thành đúng hạn thấp nhất (93.33%).

- Tổ Hạ tầng Gò Dầu và Tổ Hạ tầng Tân Châu đạt tỉ lệ đúng hạn cao nhất (100.00%).

### Giải pháp

- Tổ Hạ tầng khi chủ động tối ưu mạng lưới, xử lý khắc phục sự cố cần theo dõi tin nhắn phiếu sự cố Access để kịp thời nghiệm thu phiếu.

- Nâng cao vai trò tổ trưởng Hạ tầng theo dõi và điều phối nhân viên tổ đóng phiếu đúng hạn.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, phối hợp tổ Hạ tầng nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối.

## Kết quả phiếu XLSC vô tuyến(OMC_TUAN)

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 22/07/2026

- Tổng phiếu giao: 1677 phiếu

- Hoàn thành: 1670/1677 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 1615 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 55 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 96.71%

- Phiếu tồn quá hạn: 5 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-tvt-toanmang-new-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng

| XLSC VÔ TUYẾN - TÂY NINH (01-07-2026 - 22-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 250 | 250 | 243 | 7 | 97.20% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 269 | 266 | 255 | 11 | 95.86% | 3 | 2 | 1 | 1.12% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 293 | 291 | 274 | 17 | 94.16% | 2 | 1 | 1 | 0.68% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 231 | 231 | 224 | 7 | 96.97% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 211 | 209 | 204 | 5 | 97.61% | 2 | 2 | 0 | 0.95% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 90 | 90 | 88 | 2 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 333 | 333 | 327 | 6 | 98.20% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 1677 | 1670 | 1615 | 55 | 96.71% | 7 | 5 | 2 | 0.42% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC Vô Tuyến hoàn thành đạt tỉ lệ 99.58% phiếu giao, còn 2 phiếu tồn quá hạn (Tổ Hạ tầng Gò Dầu 1, Tổ Hạ tầng Kiến Tường 1).

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường có số phiếu quá hạn nhiều nhất (17 phiếu) và tỉ lệ hoàn thành đúng hạn thấp nhất (94.16%).

- Tổ Hạ tầng Tân Ninh có số phiếu quá hạn thấp nhất (2 phiếu); Tổ Hạ tầng Đức Hòa đạt tỉ lệ đúng hạn cao nhất (98.20%).

- Còn 2 phiếu tồn quá hạn (Tổ Hạ tầng Kiến Tường 1, Tổ Hạ tầng Tân Ninh 1) do không có phiếu trên hệ thống OneBSS, Tổ Khai thác liên hệ CĐS kiểm tra

### Giải pháp

- Tổ Khai thác tăng cường giám sát, đôn đốc các tổ Hạ tầng nghiệm thu phiếu.

- Hướng dẫn các bước thủ tục chuyển bước và nghiệm thu phiếu cho nhân viên tổ Hạ tầng.

- Nhắc nhở các nhân viên có thời gian nghiệm thu đóng phiếu quá hạn và kéo dài.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối.

## Kết quả phiếu XLSC Cell CLK(OMC_TUAN)

- Trong kỳ đã nhận 17 phiếu XLSC Cell CLK, đã xử lý 17/17 phiếu

- Kỳ báo cáo: 01/06/2026 – 30/06/2026

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- Chi tiết các phiếu

| STT | Mã CSHT | Nội dung sự cố | Tổ Hạ tầng | Trạng thái sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSHT_LAN_00852 | Cell kém QoE, điều chỉnh vùng phủ sóng (tilt/hướng) | Kiến Tường | Đã nghiệm thu |
| 2 | CSHT_TNH_00996 | Cell kém QoE, điều chỉnh vùng phủ sóng (tilt/hướng) | Kiến Tường | Đã nghiệm thu |
| 3 | CSHT_LAN_00182 | Cell kém QoE, điều chỉnh vùng phủ sóng (tilt/hướng) | Kiến Tường | Đã nghiệm thu |
| 4 | CSHT_LAN_00845 | Cell kém QoE, điều chỉnh vùng phủ sóng (tilt/hướng) | Đức Hòa | Đã nghiệm thu |
| 5 | CSHT_LAN_01005 | Điều chỉnh vùng phủ sóng cell 4G-MHO004M11-LAN | Kiến Tường | Đã nghiệm thu |
| 6 | CSHT_LAN_00843 | Điều chỉnh vùng phủ sóng cell 4G-DHU028M12-LAN | Đức Hòa | Đã nghiệm thu |
| 7 | CSHT_LAN_00826 | Điều chỉnh vùng phủ sóng cell 4G-CTH027M13-LAN | Tân An | Đã nghiệm thu |
| 8 | CSHT_LAN_00861 | Điều chỉnh vùng phủ sóng cell 4G-CDU053M13-LAN | Bến Lức | Đã nghiệm thu |
| 9 | CSHT_TNH_00071 | Rà soát tham số cân tải, cân chỉnh vùng phủ 4G bằng etilt | Gò Dầu | Đã nghiệm thu |
| 10 | CSHT_TNH_00162 | Điều chỉnh vùng phủ bằng etilt | Tân Châu | Đã nghiệm thu |
| 11 | CSHT_TNH_00500 | Điều chỉnh vùng phủ bằng etilt | Tân Châu | Đã nghiệm thu |
| 12 | CSHT_TNH_00291 | Rà soát tham số cân tải, cân chỉnh vùng phủ 4Gbằng etilt | Gò Dầu | Đã nghiệm thu |
| 13 | CSHT_TNH_00729 | Rà soát tham số cân tải, cân chỉnh vùng phủ 4G/5G bằng etilt | Gò Dầu | Đã nghiệm thu |
| 14 | CSHT_TNH_00063 | Kiểm tra lại vùng phủ, đấu nối, hướng anten, cell không bị nghẽn, đang bị CQI kém làm QoS kém | Tân Châu | Đã nghiệm thu |
| 15 | CSHT_TNH_00045 | Kiểm tra lại vùng phủ, đấu nối, hướng anten, cell không bị nghẽn, đang bị CQI kém làm QoS kém | Tân Châu | Đã nghiệm thu |
| 16 | CSHT_TNH_00229 | Kiểm tra lại vùng phủ, hướng anten, cell không bị nghẽn, đang có CQI kém làm QoS kém | Gò Dầu | Đã nghiệm thu |
| 17 | CSHT_TNH_00043 | Kiểm tra lại vùng phủ, đấu nối, hướng anten, cell không bị nghẽn, đang bị CQI kém làm QoS kém | Tân Châu | Đã nghiệm thu |

## Kết quả phiếu XLSC mạng ngoại vi(OMC_TUAN)

- Trong kỳ đã nhận 136 phiếu XLSC Mạng Ngoại Vi, đã xử lý khóa phiếu 136/136 phiếu, tất cả phiếu đúng hạn

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 30/07/2026

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

| STT | Nhóm | Loại phiếu | Số phiếu | Trạng thái phiếu | Thời gian khóa phiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạng ngoại vi | Phiếu nhân công | 92 | Đã khóa | Đúng hạn |
| 2 | Mạng ngoại vi - CTS | Phiếu tự động | 44 | Đã khóa | Đúng hạn |

# KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM:

## Kế hoạch tách cáp MANE nhập trạm:

| STT | Tổ Hạ tầng | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tây Ninh | 33 | 16 | 48,48% |  |  |
| 1 | Bến Lức | 2 | 2 | 100,00% | Hoàn thành |  |
| 2 | Đức Hòa | 1 | 1 | 100,00% | Hoàn thành | Tồn tại: trạm Đức Hòa cáp quang ngầm hóa nên chưa thực hiện tách cáp nhập trạm được |
| 3 | Gò Dầu | 7 | 0 | 0,00% | Đã trình nhu cầu vật tư |  |
| 4 | Kiến Tường | 5 | 3 | 60,00% | Đã trình nhu cầu vật tư |  |
| 5 | Tân An | 5 | 5 | 100,00% | Hoàn thành |  |
| 6 | Tân Châu | 9 | 2 | 22,22% | Đã trình nhu cầu vật tư |  |
| 7 | Tân Ninh | 4 | 3 | 75,00% | Còn 1 trạm Châu Thành | Đợi đối tác giao ODF, dự kiến giao trong tuần sau, tuần 29/2026 |

- Chi tiết số lượng đã thực hiên cụ thể như sau:

| STT | Tổ Hạ tầng | Trạm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Cần Giuộc | Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thà Đã thực hiện xong nh Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành |
| 2 | Bến Lức | Đông Thạnh |  |
| 3 | Đức Hòa | Đức Huệ |  |
| 4 | Kiến Tường | Kiến Tường |  |
| 5 | Kiến Tường | Thạnh Hóa |  |
| 6 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng |  |
| 7 | Tân An | Tân An |  |
| 8 | Tân An | Thủ Thừa |  |
| 9 | Tân An | Tân Trụ |  |
| 10 | Tân An | Châu Thành |  |
| 11 | Tân An | Khánh Hậu |  |
| 12 | Tân Ninh | Tây Ninh |  |
| 13 | Tân Ninh | Hòa Thành |  |
| 14 | Tân Ninh | Hòa Bình |  |
| 15 | Tân Châu | Suối Ngô |  |
| 16 | Tân Châu | Tân Hưng |  |

| STT | Tổ Hạ tầng | Trạm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gò Dầu | Gò Dầu | Các tổ đã trình số lượng cáp quang, P. KT-ĐT đã trình lãnh đạo VTT |
| 2 | Gò Dầu | Trảng Bàng |  |
| 3 | Gò Dầu | KCN Trảng Bàng |  |
| 4 | Gò Dầu | Lộc Hưng |  |
| 5 | Gò Dầu | Phước Đông |  |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu |  |
| 7 | Gò Dầu | Thạnh Đức |  |
| 8 | Kiến Tường | Tân Thạnh |  |
| 9 | Kiến Tường | Tân Hưng |  |
| 10 | Tân Châu | Tân Biên |  |
| 11 | Tân Châu | Tân Châu |  |
| 12 | Tân Châu | Tân Đông |  |
| 13 | Tân Châu | Tân Lập |  |
| 14 | Tân Châu | Đất Sét |  |
| 15 | Tân Châu | Dương Minh Châu |  |
| 16 | Tân Châu | Phước Minh |  |
| 17 | Tân Ninh | Châu Thành | Đã kéo cáp xong, đợi đối tác bàn giao ODF dự kiến trong tuần sau, tuần 29/2026 |

## Khảo sát, đề xuất vật tư (SFP, Card) phục vụ như cầu mở rộng

- Tổng số thiết bị Switch: 835 thiết bị.

- Tổng số cổng SFP Switch: 11.772 cổng (theo ghi nhận hệ thống).

- Tổng số thiết bị OLT: 490 thiết bị.

- Tổng số cổng SFP GPON: 11.980 cổng (theo ghi nhận hệ thống).

- Tổng số OLT hỗ trợ XGS-PON: 159 thiết bị.

### Chi tiết hạ tầng Switch và vật tư SFP Switch

- Hệ thống Switch hiện nay được phân bổ qua 5 nhà sản xuất chính với năng lực đáp ứng tốc độ đa dạng từ 100M đến 10G.

- Thống kê theo hãng sản xuất:

| Hãng Switch | Số lượng Switch | Tỷ lệ (%) | Tổng số SFP | Chi tiết tốc độ (100M / 1G / 10G) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFT | 534 | 63,95% | 8.672 | 4.515 / 4.157 / 0 |
| ALU | 105 | 12,57% | 972 | 352 / 603 / 0 |
| EdgeCore | 91 | 10,90% | 560 | 462 / 0 / 89 |
| Huawei | 70 | 8,38% | 1.213 | 540 / 547 / 1 |
| FiberHome | 39 | 4,67% | 355 | - / 237 / 99 |

- Phân tích đặc điểm vật tư: Dữ liệu cho thấy hãng VFT hiện là đối tác cung cấp thiết bị chủ đạo, chiếm gần 64% tổng số Switch trên mạng lưới. Tuy nhiên, xét về năng lực nâng cấp băng thông lớn, các dòng Switch của FiberHome và EdgeCore đang đóng vai trò then chốt khi tập trung phần lớn hạ tầng SFP 10000M (10G) toàn tỉnh (lần lượt là 99 và 89 cổng). Các hãng như VFT và ALU hiện tại chủ yếu phục vụ truy nhập tốc độ thấp hơn (100M/1G) và chưa ghi nhận năng lực 10G trên hệ thống hiện hành.

### Hạ tầng OLT và năng lực triển khai XGS-PON

- Hạ tầng OLT được đầu tư đồng bộ từ các hãng công nghệ hàng đầu, đảm bảo tính sẵn sàng cho lộ trình nâng cấp lên XGS-PON.

- Thống kê OLT theo hãng:

| Hãng sản xuất | Số lượng OLT | Tổng số cổng SFP |
| --- | --- | --- |
| Nokia | 131 | 5.636 |
| Huawei | 161 | 3.142 |
| ZTE | 181 | 3.137 |
| DASAN | 17 | 65 |

- Chi tiết Model hỗ trợ XGS-PON, hiện có 159 thiết bị OLT đủ điều kiện kỹ thuật để triển khai công nghệ XGS-PON, tập trung tại các model sau:

- Model ISAM7360 (Nokia): 49 OLT XGS; 407 cổng SFP XGS-PON.

- Model MA5800X7 (Huawei): 62 OLT XGS; 860 cổng SFP XGS-PON.

- Model ZTEC610 (ZTE): 38 OLT XGS; 315 cổng SFP XGS-PON.

- Model ZTEC650 (ZTE): 10 OLT XGS; 119 cổng SFP XGS-PON.

### Tình trạng khai thác vật tư SFP GPON

- Hiệu suất sử dụng vật tư SFP GPON hiện đang được duy trì ở mức cao, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển thuê bao quang.

- Trạng thái sử dụng:

- Đang sử dụng: 10.397 cổng (Tỷ lệ: 86,8%)

- Chưa sử dụng: 1.583 cổng (Tỷ lệ: 13,2%)

- Lỗi dữ liệu: 0 cổng (Tỷ lệ: 0,0%)

- Phân loại theo loại SFP

- SFP GPON B+: 8.718 cổng

- SFP GPON C+: 1.965 cổng

- SFP XGS-PON: 1.701 cổng

- Loại khác: 3 cổng (Phát sinh tại dòng ZTEC320 và V5804)

### Thống kê hạ tầng theo đơn vị quản lý (7 Tổ Hạ tầng)

- Số liệu chi tiết về thiết bị và vật tư SFP được phân rã theo địa bàn quản lý của 7 Tổ hạ tầng như sau:

| Tên Tổ Hạ tầng | Tổng số Switch | SFP Switch (100M / 1G / 10G) | SFP GPON (B+ / C+ / XGS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gò Dầu | 181 | 1.109 / 1.238 / 81 | 1.179 / 304 / 344 |
| Tân Ninh | 149 | 469 / 825 / 79 | 1.154 / 236 / 359 |
| Bến Lức | 127 | 1.139 / 977 / 7 | 1.923 / 467 / 390 |
| Tân An | 106 | 972 / 673 / 7 | 1.359 / 220 / 157 |
| Tân Châu | 102 | 374 / 579 / 12 | 956 / 294 / 183 |
| Kiến Tường | 89 | 1.003 / 648 / 0 | 872 / 173 / 89 |
| Đức Hòa | 81 | 812 / 604 / 3 | 1.275 / 271 / 179 |

## Thực hiện rà soát tối ưu tắt L2SW:

- Tắt và thu hồi các L2SW hiệu suất thấp và phân bổ thay thế lại các L2SW đã cũ trên mạng lưới

| STT | Đơn vị | Tên hệ thống | Trạm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hòa Thành | TNH.HTH.GTN.L2S.AL11 | VT GIANG TÂN |
| 2 | Hòa Thành | TNH.HTH.VLH.L2S.AL11 | VT-LONG-HAI_TNH |
| 3 | Bến Cầu | TNH.BCU.BTH.L2S.EC11 | VT BÌNH THẠNH |
| 4 | Bến Cầu | TNH.BCU.LPC.L2S.EC11 | VT LONG PHƯỚC |
| 5 | Châu Thành | TNH.CTH.BRO.L2S.EC11 | BƯNG RÒ |
| 6 | Châu Thành | TNH.CTH.UHH.L2S.EC11 | UBND XÃ HÒA HỘI |
| 7 | Gò Dầu | TNH.GDU.TD3.L2S.FB11 | THẠNH ĐỨC 3 |
| 8 | Gò Dầu | TNH.GDU.XBO.L2S.EC11 | XÓM BỐ 2 |
| 9 | Hòa Thành | TNH.HTH.THC.L2S.EC11 | TRÍ HUỆ CUNG |
| 10 | Hòa Thành | TNH.HTH.GTN.L2S.EC11 | VT GIANG TÂN |
| 11 | Tân Châu | TNH.TCU.VTT.L2S.EC11 | VT TÂN THÀNH |
| 12 | Thành phố TN | TNH.TPO.NPU.L2S.EC11 | NINH PHÚ |
| 13 | Thành phố TN | TNH.TPO.NBA.L2S.EC11 | Núi Bà |
| 14 | Thành phố TN | TNH.TPO.TN1.L2S.AL21 | TNH1 |
| 15 | Trảng Bàng | TNH.TBG.VAH.L2S.AL11 | VT-AN-HOA_TNH |

## Thực hiện triển khai cấu hình thuê bao theo SN:

### Hiện trạng và Căn cứ triển khai

- Hiện trạng: Hệ thống đang thực hiện xác thực bằng tham số SLID tại cả hai Site Long An và Tây Ninh.

- Căn cứ: Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản số 3577/VNPT-CN (ngày 11/05/2026) và Thông báo kết luận số 4205/TB-VNPT-CN-TL (ngày 28/05/2026) về việc tự động hóa cấu hình toàn trình và chuyển đổi phương thức xác thực từ SLID sang GPON Number.

- VB: 2407/VNPT-TNH-KTĐT V/v Giao nhiệm vụ triển khai xác thực thuê bao FiberVNN trên OLT bằng GPON Number.

### Lộ trình triển khai

Tổ KTHT dự kiến sẽ triển khai qua 3 Giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Tổ KTHT rà soát cấu hình hiện tại, xây dựng cấu hình chuẩn cho từng dòng OLT và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới khách hàng. (Đã hoàn thành)

- Giai đoạn 2: Thay đổi cấu hình các công cụ khai thác (Nội bộ, BNM); xây dựng phương án dự phòng và đánh giá rủi ro khi vận hành.

- P.KTĐT hỗ trợ bổ sung thêm các API cung cấp cho Tổ KTHT phải kèm theo GPON Number của thuê bao chính xác 100%.

- Tổ KTHT quy hoạch cấu hình chuẩn cho từng loại dịch vụ đưa vào chạy thử, đồng thời giám sát hoạt động.

- Tiến hành chạy thử dịch vụ cấu hình mới. Pitlot tại 1 TTVT Tân Trụ.

- Dự kiến Pitlot từ 06/07/2026 đến 31/07/2026.

- Giai đoạn 3: Triển khai chính thức trên toàn mạng lưới.

Bắt đầu từ 01/08/2026. Chỉ triển khai khi Giai đoạn 2 đạt kết quả Tốt về dịch vụ và công tác vận hành.

### Đánh giá tác động kỹ thuật trên các dòng thiết bị

- Qua kiểm thử, tác động đối với các dòng OLT khi chuyển sang xác thực bằng GPON Number (SN) như sau:

- Dòng không ảnh hưởng: Nokia ISAM7360 (130 OLT, hơn 165k thuê bao) do cấu hình hiện hữu đã tự động nhận diện SN.

- Dòng ảnh hưởng nhẹ (Mất IPWAN, ONT tự kết nối lại): Các dòng Huawei (MA5608T, MA5800X7, MA5801-GP8) cần chạy lệnh modify xác thực.

- Dòng ảnh hưởng trực tiếp (Phải xóa và tạo lại cấu hình Port Onu): Các dòng Dasan (V5804) và ZTE (C320, C610, C650). Việc này gây mất IPWAN và yêu cầu ONT phải kết nối lại để nhận IP mới.

### Đề xuất phương án triển khai chính thức

- Thuê bao lắp mới: Áp dụng ngay cấu hình xác thực bằng GPON Number (SN) từ đầu.

- Thuê bao hiện hữu: Chủ động thay đổi cấu hình xác thực GPON Number để đồng bộ hóa dữ liệu khi VTT đánh giá mức độ ảnh hưởng và yêu cầu thực hiện.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ  tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Hạ tầng. Kính trình Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

| Nơi nhận: - GĐ, PGĐ TTHT (b/c); - Tổ Khai thác Hệ thống; - Các Tổ HT; - Tổ Tổng hợp; - Lưu: Tổ Khai thác Hệ thống. Số eOffice: - VBKS. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Hoàng Hưng |

PHỤ LỤC 01( OMC_HAN)

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN MẤT LIÊN LẠC TRẠM TRÊN 120 PHÚT TUẦN 30

(Kèm theo Báo cáo số: 2302/BC-TTHT-KTHT, ngày /07/2026)

| STT | Trạm mất liên lạc | Thời gian mất liên lạc | Nguyên nhân | Quá trình xử lý | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH | 17:58 – 20:14 ngày 28/06/2026 136 phút | Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1, phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Tổ Hạ tầng Gò Dầu: Thế, Thái Trực ca: Khoa, Ngộ • 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc 5 trạm vô tuyến nối đuôi gồm: 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. • OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. • Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. • 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. • 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. • OMC phối hợp Anh Thế chuyển sang SW AL6450 • 19:55 khôi phục mất liên lạc 4G-TBA080E-TNH • 19:56 khôi phục mất liên lạc 4G-TBA082E-TNH • 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH | Đối với các trạm có 02 SW trở lên nên quy hoạch khai báo sẵn để ứng cứu kịp thời khi có 1 SW bị hỏng |
| 2 | UL_TTU017E_LAN | 14:46 – 18:28 ngày 01/07/2026 221 phút | Hư Baseband 6631 | Tổ Hạ tầng Tân An: Phát, Tình Trực ca: Tâm, Quốc, Tân • 14:46 mất liên lạc trạm TTU017E, OMC báo nhân viên quản lý trạm • 15:00 OMC báo group THT Tân An • 15:40 anh Phát tới trạm báo thiết bị sáng nguồn, đèn trên Baseband không sáng • 16:00 anh Phát báo đo cáp không đứt • 16:15 anh Phát reset cứng Baseband không lên • 16:30 OMC xin file backup, gọi anh Tình nhận Thiết bị Baseband 6631 tại đài • 17:30 anh Tình backup xong xuất phát từ BU • 18:28 trạm khôi phục liên lạc | Thay Baseband 6631 |
| 3 | 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH | 16:51 – 19:06 ngày 07/07/2026 135 phút | Do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO cách trạm TBI060 1460m | Tổ Hạ tầng Tân Châu: Nguyên Trực ca: Tân, Tâm, Khoa • 16:51 mất liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH, OMC gọi NVKT đồng thời báo group THT Tân Châu • 17:40 anh Nguyên báo đo đứt cáp quang cách trạm TBI060 1460m • 17:55 anh Nguyên tìm được vị trí đứt do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO • 18:20 kéo xong 50m cáp quang thay thế • 19:06 hàn nối xong 2 măng sông 24FO, khôi phục liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH | - THT đã chặt bỏ cây ngã - THT đã kiểm tra xung quanh các cây có nguy cơ ngã đổ báo Ban quản lý rừng xử lý. |
| 4 | 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | 22:41 – 02:54 ngày 07/07/2026 253 phút | Do xe mang đứt cáp trước trạm GDA059M 200m | Tổ Hạ tầng Gò Dầu: Thế Trực ca: Tâm, Quốc, Tân • 22:41 mất liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH. Trực ca gọi báo anh Đình Thái mất liên lạc SW. • 23:15 anh Thế đang di chuyển • 23:55 anh Thế đến trạm, tìm nguyên nhân • 00:20 xác định mất liên lạc do đứt cáp trước trạm 200m, không có SW khác tại trạm để ứng cứu nodeB • 01:51 Thông 1 trunk sang cáp mới để khôi phục trước nhưng suy hao cao 1 sợi • 02:54 Xử lý xong suy hao xong khôi phục liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | THT báo chỉ có 1 đường nên không kéo cáp ring khác hướng được, THT đã nâng cáp lên cao nhất có thể. |
| 5 | 3G_TAN051M_LAN | 06:04 – 17:39 ngày 11/07/2026 694 phút | do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, THT xử lý thay card và load lại scrip cấu hình | Tổ Hạ tầng Tân An: Tình, Duy Trực ca: Tối: Tuấn, Tâm Sáng: Quốc, Ngộ Chiều: Khoa, Tỏ • 06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN • 06:10 Tuấn gọi anh Phát báo trạm đang mất liên lạc • 06:21 Tuấn nhắn thông tin lên group Hạ tầng Tân An • 06:40 Tuấn gọi anh Phát báo đang chạy lại trạm • 06:59 anh Tình báo hư CBU, để thay card • 08:19 anh Tình báo hư thẻ flash, không nhận được card, phải cấu hình phát sóng lại trạm nên sẽ mất nhiều thời gian, phải chờ nhờ RNOC2 tạo scrip phát sóng mới • 09:00 Quốc gọi anh Tình báo đang đổ scrip • 10:00 Quốc gọi lại anh Tình báo máy tính đổ scrip chạy được 50% đứng không đổ được nữa • 10:30 Quốc gọi lại anh Tình nói đang nhờ anh Duy hỗ trợ máy tính khác để load scrip • 11:30 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn chưa load được scrip nghi ngờ card CBU lỗi • 12:00 Quốc gọi lại anh Tình báo đang liên hệ anh Khoa cấp thêm CBU • 13:00 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn không load scrip được, anh Duy đang đi tìm máy tính khác để load scrip • 14:00 Quốc gọi anh anh Tình báo vẫn chưa load được • 15:00 Khoa gọi anh Duy báo có máy tính dòng Win 7 không đưa anh Duy cài đặt phần mềm load thử • 16:00 Khoa gọi anh Duy báo đang cài đặt các phần mềm để load • 17:00 Khoa gọi anh Duy báo đang load scrip • 17:39 trạm khôi phục mất liên lạc | - Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ - Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip |
| 6 | UL_DHO046M_LAN | 23:08 – 01:57 ngày 13/07/2026 169 phút | Do chuột cắn đứt cáp quang cách trạm DHO046 1km | Tổ Hạ tầng Đức Hòa: Đăng, Lộc Trực ca: Ngộ, Bão • 23:08 cảnh báo mất liên lạc trạm UL_DHO046M_LAN. • 23:15 OMC gọi báo anh Tùng trạm đang mất liên lạc. Sau đó nhắn lên group Tổ HT Đức Hòa thông tin port SW kết nối đến trạm. • Anh Tùng báo phân công Lộc và Đăng vào trạm Hòa Khánh Nam đo cáp kiểm tra. • 23:52 Lộc, Đăng đi đến trạm DHO046 xử lý. • 00:25 Lộc báo bị đứt cáp đo cách trạm 1km, do chỉ có 1 tuyến cáp nên phải tìm vị trí đứt để hàn cáp, trời đang mưa. • 00:50 OMC gọi Lộc báo chưa tìm được vị trí đứt, anh em đang tìm. • 01:15 Lộc báo đã tìm được vị trí đứt cáp do chuột cắn đứt cáp cách trạm 1km. Anh em đang chuẩn bị hàn cáp. • 01:57 khôi phục mất liên lạc trạm. | Xây dựng thêm tuyến cáp từ trạm UL_DHO046M đến trạm UL_DHO012M để mở rộng thêm Uplink Baseband. |
| 7 | 4G-TBA002E-TNH, 5G-TBA002M-TNH | 02:11 – 05:54 ngày 14/07/2026 222 phút | Do tôn cứa đứt cáp 12FO cách trạm 966m | Tổ Hạ tầng Gò Dầu: Sự Trực ca: Tân, Khoa • 02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH • 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. OMC báo anh Sự và báo group THT Gò Dầu • 02:56 anh Sự tới trạm kiểm tra đo cáp bị đứt cách trạm 966m. Do trời mưa dầm nên không leo trụ được. • 04:40 bớt mưa đi tìm được vị trí đứt do tôn cứa. • 05:10 kéo xong 50m cáp 12FO thay thế. • 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc 5G-TBA002M-TNH • 05:54 khôi phục liên lạc 4G-TBA002E-TNH | Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cáp đảm bảo khoảng cách an toàn |
| 8 | 3G_CDU038M_LAN | 12:29 – 00:07 ngày 17/07/2026 697 phút | Do lỗi thiết bị DUW 3101, THT thay DUW, load script lại | Tổ Hạ tầng Bến Lức: Vũ, Lộc, Phương Trực ca: Sáng: Tâm, Quốc, Hân Chiều: Tỏ, Khoa, Tú Tối: Tuấn, Tân • 12:29 mất liên lạc 3G_CDU038M_LAN, trực ca gọi ngay cho anh Vũ. • 12:45 anh Vũ đến trạm kiểm tra cáp quang bình thường, nghi ngờ lỗi DUW 3101 • 13:12 anh Vũ reset cứng thiết bị nhưng vẫn không tốt • 13:15 Lộc đem 2 khối DUW 3101 đến ứng cứu • 14:23 anh Phương báo khối DUW cũ bị lỗi không thể copy cấu hình được, nhờ OMC báo RNOC2 xin file backup • 14:24 OMC đã báo RNOC2 cho xin file backup • 14:40 RNOC2 báo trạm này là RBS6601, đang mất liên lạc thì dùng script tích hợp lại • 14:43 OMC báo RNOC2 cho xin file script • 15:04 OMC báo lại RNOC2 cho xin file script • 15:24 RNOC2 gửi script phát sóng mới. • 16:30 đã load xong software trạm nhưng load 3 file OAM, SE, IUB bị lỗi không load được do chương trình RBS Element chỉ dùng được trên Win 7. • 17:42 nhóm ứng cứu chạy về tới Tân An mượn máy tính OMC có Win 7 • 18:40 máy tính giao về đến trạm CDU038M, nhóm ứng cứu triển khai load script nhưng con DUW ứng cứu bị lỗi load không chạy • 19:00 thay DUW mới, phối hợp load software lại từ đầu • 21:00 load software xong, load đến file OAM thì máy win 7 bị lỗi, thường xuyên tắt nguồn nên không load được • 23:00 load xong file OAM, RNOC2 xác nhận ping thông. Tiếp tục load đến file SE thì máy tính lỗi tiếp. • 23:38 máy tính tắt nguồn không làm được, nhóm ứng cứu nhờ RNOC2 hỗ trợ load tiếp 2 file SE và IUB • 00:07 RNOC2 load xong data, trạm khôi phục sự số | - Chuẩn bị sẵn sàng laptop cấu hình ổn chạy windows 7 tương thích phần mềm đối với thiết bị 3G cũ - Lấy sẵn backup cấu hình của các thiết bị 3G DUW, lưu lại - 21/07 THT đã ĐKTĐML lấy backup cấu hình thiết bị 3G DUW, lưu lại |
| 9 | 4G-GDA113M-TNH | 14:24 – 14:38 ngày 21/07/2026 1453 phút | Do nước vô theo dây quang gây cháy khối FSMF và SFP 6G-850 | Tổ Hạ tầng Gò Dầu: An, Thái, Khương, Minh, Tấn Cường Trực ca: Chiều: Ngộ, Khoa, Tuấn Tối: Tâm, Quốc Sáng: Trung, Tú, Ngộ Chiều: Tuấn, Tỏ, Khoa • 14:24 cảnh báo mất liên lạc 4G-GDA113M-TNH, Ngộ OMC gọi cho Hiếu Khương và nhắn group Tổ HT Gò Dầu. • 14:45 OMC gọi Khương báo Duy An và Thái đang đi đến trạm xử lý. • 15:19 Duy An nhắn group báo mất liên lạc trạm do nước vô theo dây quang gây cháy khối FSMF và SFP 6G-850. Anh em đang xử lý. • 16:20 OMC gọi An báo không xử lý được, đang nhu cầu vật tư và liên hệ Net2 xem có thiết bị dự phòng không. • 17:20 OMC gọi cho Chí Hiếu Tổ trưởng HT Gò Dầu nhờ đôn đốc xem anh em liên hệ Net-2 có vật tư để ứng cứu trạm được không vì mất liên lạc lâu quá. • 17:26 Duy An báo thiết bị tại Net-22 TNH không có, Net-2 đang điều chuyển thiết bị từ Bình Phước Tp HCM về ứng cứu. • 17:45 Hiếu Khương liên hệ Khoa OMC báo chuyển phiếu cấp vật tư không được • 17:50 Khoa liên hệ Trung NET2 hỏi rõ khối đó là tên gì để chọn vật tư • 17:52 Khoa chuyển phiếu xin cấp vật tư khối FSMF. Còn SFP 6G-850 trên chương trình không tìm thấy nên không xin cấp vật tư được • Phiếu xin vật tư đã tạo và nhắn group CAP VTDP CĐ5 VNPT/TP-MN nhưng chưa được phản hồi • 19:10 Anh Trung Net2 TNH thông tin lại thiết bị tại Bình Phước không còn, chờ điều chuyển thiết bị từ nơi khác đến ứng cứu. • 10:15 (22/07) anh Minh nhắn OMC nhờ gởi file cấu hình trạm • 10:25 (22/07) Trung OMC gởi file cấu hình cho anh Minh trên group THT Gò Dầu • 14:38 (22/07) Duy An và anh Cường thay vật tư xong, khôi phục liên lạc 4G-GDA113M-TNH | Rà soát, bổ sung vật tư dự phòng cần thiết hay bị lỗi để không bị động trong quá trình ứng cứu |
| 10 | 3G_CTH023M_LAN | 17:07 – 19:14 ngày 21/07/2026 127 phút | Do kobe dọn đầm tôm, làm đứt cáp ngang đầm tôm cách trạm 380m | Tổ Hạ tầng Tân An: Đăng Trực ca: Chiều: Ngộ, Khoa, Tuấn • 17:07 cảnh báo mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN, 4G-CTH023M-LAN • 17:15 OMC gọi cho Đăng đang di dời cáp tại xã Long Trì báo tình hình mất liên lạc trạm. • 17:45 gọi anh Đăng báo đã đến trạm đang đo cáp. • 17:55 gọi Đăng báo do kobe móc đứt cáp kéo ngang đầm tôm cách trạm 380m nhưng chiều tối chủ đầm tôm không cho vào xử lý, yêu cầu ban ngày sáng mai mới được vào. • Anh Đăng lấy cáp Gpon và hàn cáp sub thêm để ứng cứu. • 18:55 khôi phục mất liên lạc 4G-CTH023M-LAN • 19:14 khôi phục mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN | Ngày 22/07/2026 THT đã lắp thêm 1 SW tại trạm CTH023M, chuyển 3G, 4G vào SW và đấu trunk cho SW Trên đây là danh sách 10 sự cố mất liên lạc thời gian nhiều hơn 120 phút (từ 25/06/2025 đến 22/07/2026), OMC đề nghị các Tổ Hạ Tầng quan tâm phối hợp xử lý ứng cứu nhanh giảm thời gian mất liên lạc theo mô hình điều hành chất lượng dịch vụ di động |

PHỤ LỤC 02:(OMC_TUAN)

| MANE—2 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại cảnh báo | Bắt đầu | Kết thúc | Loại mạng | Tên đối tượng | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10337140 | Đã xác nhận | HWPORTDOWN_10G_1G | 04/07/2026 07:14:09 | 06/07/2026 18:02:06 | MANE | LAN00TAN | Tân An | duyvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10327899 | Đã xác nhận | HWPORTDOWN_10G_1G | 02/07/2026 15:18:54 | 03/07/2026 11:40:17 | MANE | LAN00BLC | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHIẾU QUÁ HẠN CĐ5

| ACCESS — 15 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại cảnh báo | Bắt đầu | Kết thúc | Loại mạng | Tên đối tượng | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10320469 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 11:02:02 | 01/07/2026 21:29:43 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320468 | Đã xác nhận | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 01/07/2026 11:02:28 | 01/07/2026 21:18:36 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319446 | Đã xác nhận | LINK_DOWN | 01/07/2026 08:07:18 | 01/07/2026 22:20:25 | ACCESS | LAN.KTG.BHP.OLT.AL21 | Kiến Tường | thinvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320823 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 12:07:07 | 01/07/2026 21:50:29 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408480 | Đã xác nhận | UPLINK_PORT_DOWN | 17/07/2026 08:46:55 | 17/07/2026 18:31:11 | ACCESS | LAN.THG.HHA.OLT.ZT11 | Kiến Tường | ytv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10320366 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 01/07/2026 10:47:37 | 01/07/2026 21:15:03 | ACCESS | LAN.DHE.LCA.OLT.AL21 | Đức Hòa | nploc.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10407548 | Đã xác nhận | PON_LOS_ZTE | 17/07/2026 06:10:22 | 17/07/2026 18:53:10 | ACCESS | TNH.TPO.BMH.OLT.ZT11 | Tân Ninh | thienhh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10435284 | Tiếp nhận, phân loại | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 22/07/2026 15:48:44 |  | ACCESS | TNH.HTH.LKM.OLT.ZT31 | Tân Ninh | phongdvt.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319464 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 01/07/2026 08:13:51 | 01/07/2026 20:48:11 | ACCESS | LAN.DHA.DHA.OLT.AL21 | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10408448 | Đã xác nhận | PON_LOS_ZTE | 17/07/2026 08:41:36 | 17/07/2026 19:06:44 | ACCESS | LAN.TTA.TTH.OLT.ZT11 | Tân An | khalm.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433518 | Tiếp nhận, phân loại | PON_LOS_C6XX_ZTE | 22/07/2026 09:13:26 |  | ACCESS | LAN.THA.THA.OLT.ZT61 | Kiến Tường | phinh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10382133 | Đã xác nhận | UPLINK_PORT_DOWN | 12/07/2026 10:21:27 | 12/07/2026 20:38:50 | ACCESS | LAN.TAN.ATN.OLT.ZT11 | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408571 | Đã xác nhận | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 17/07/2026 08:59:42 | 17/07/2026 18:59:23 | ACCESS | LAN.THG.THG.OLT.ZT61 | Kiến Tường | ytv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10423587 | Đã xác nhận | LINK_DOWN | 20/07/2026 12:28:02 | 20/07/2026 23:02:55 | ACCESS | LAN.BLC.LHA.OLT.AL21 | Bến Lức | trungdp.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10354019 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 07/07/2026 10:27:49 | 08/07/2026 09:05:23 | ACCESS | LAN.DHA.DHT.OLT.AL21 | Đức Hòa | nthung.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320469 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 11:02:02 | 01/07/2026 21:29:43 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |

| VÔ TUYẾN — 57 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại sự cố | Bắt đầu | Kết thúc | Loại node | Tên node | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10318591 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 01/07/2026 02:39:00 | 01/07/2026 21:14:00 | ENODEB | UL_DHO136M_LAN | Đức Hòa | tinhla.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319045 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 06:30:00 | 01/07/2026 19:42:07 | NODEB | 3G_TBI090M_TNH, 4G-TBI090M-TNH | Tân Châu | longnv.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319110 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 01/07/2026 06:30:00 | 01/07/2026 19:42:35 | NODEB | UL_TBI701B_TNH | Tân Châu | longnv.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319292 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 01/07/2026 07:14:00 | 01/07/2026 17:40:46 | ENODEB | 4G-TCH055M-TNH, 4G-TCH055M12-TNH | Tân Châu | tuantm.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319585 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 08:37:00 | 01/07/2026 20:51:18 | ENODEB | 4G-GDA032M-TNH | Gò Dầu | ngoctt.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320285 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 10:32:00 | 01/07/2026 21:29:14 | ENB_CORE | UL_THO035M_LAN | Kiến Tường | hieuhq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320304 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 10:33:00 | 01/07/2026 21:29:41 | NODEB | UL_THO035M_LAN | Kiến Tường | hieuhq.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10320334 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 10:43:00 | 01/07/2026 21:30:00 | GNODEB | 5G-KTU011M-LAN | Kiến Tường | thinvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320463 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 11:02:00 | 01/07/2026 21:30:23 | ENB_CORE | 4G-TTH033M-LAN | Kiến Tường | quangph.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320910 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 12:26:00 | 01/07/2026 21:31:14 | GNODEB | 5G-KTU007M-LAN | Kiến Tường | sondn.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10324203 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 02/07/2026 02:34:00 | 02/07/2026 15:00:49 | NODEB | UL_TNI092M_TNH | Tân Ninh | chilb.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10334172 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 13:59:00 | 07/07/2026 17:50:26 | NODEB | 3G_BCA037M_TNH | Gò Dầu | thanhpv.tnh@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10335586 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 21:21:00 | 04/07/2026 17:02:49 | ENODEB | UL_BLU703B_LAN | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336162 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 22:48:00 | 04/07/2026 17:01:19 | ENODEB | UL_MHO007M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336276 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 04/07/2026 01:10:00 | 04/07/2026 10:26:04 | NODEB | 3G_CTH020M_LAN | Tân An | tannh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336880 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 04:53:00 | 04/07/2026 17:00:22 | NODEB | 3G_THU704B_LAN | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336881 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 04:53:00 | 04/07/2026 17:02:09 | NODEB | 3G_THU704B_LAN | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10337181 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 06:01:00 | 04/07/2026 17:03:27 | NODEB | 3G_TAN702B_LAN | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10337660 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 04/07/2026 08:17:00 | 04/07/2026 17:04:20 | CELL4G | 4G-TTU014M52-LAN, 4G-TTU014M53-LAN | Tân An | khalm.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10341516 | Đã xác nhận | DONG_BO_ HIEN_TRUONG | 04/07/2026 22:41:00 | 05/07/2026 22:49:12 | ENODEB | 4G-GDA051M-TNH | Gò Dầu | cuonght.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10341814 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 23:37:00 | 05/07/2026 22:47:43 | ENODEB | UL_MHO004M_LAN | Kiến Tường | sondn.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10342797 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 05/07/2026 06:09:00 | 05/07/2026 20:21:48 | CELL3G | 3G_TAN031M12_LAN, 3G_TAN031M_LAN | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10343549 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 05/07/2026 08:26:00 | 05/07/2026 21:13:12 | CELL4G | 4G-CDU050M11-LAN | Bến Lức | 15nvdr.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10348854 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 06/07/2026 08:57:00 | 07/07/2026 10:10:51 | ENODEB | UL_CDU050M_LAN | Bến Lức | 15nvdr.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10357430 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 07/07/2026 22:41:00 | 08/07/2026 07:14:43 | NODEB | 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | Gò Dầu | phonglt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10361601 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 08/07/2026 14:37:00 | 12/07/2026 20:47:40 | CELL3G | 3G_TTU023M42_LAN | Tân An | phatdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10362184 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 08/07/2026 16:25:00 | 13/07/2026 11:41:45 | CELL3G | 3G_CTH025M13_LAN, UL_CTH025M_LAN | Tân An | dangbph.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10363962 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 09/07/2026 01:23:00 | 09/07/2026 15:01:15 | ENODEB | UL_DHO700B_LAN | Đức Hòa | dungbt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10364786 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 09/07/2026 07:41:00 | 09/07/2026 16:28:42 | NODEB | 3G_TBA065M12_TNH, 3G_TBA065M13_TNH, UL_TBA065M_TNH | Gò Dầu | sunt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10372141 | Tiếp nhận, phân loại | CELL_OOS_HW | 10/07/2026 11:55:00 |  | ENODEB | UL_MHO008M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10374806 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 10/07/2026 23:32:00 | 11/07/2026 22:23:25 | NODEB | 3G_GDA110M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10374998 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 11/07/2026 01:26:00 | 11/07/2026 15:12:18 | CELL3G | 3G_TBI073M42_TNH, 3G_TBI073M_TNH | Tân Châu | nvtai.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10388085 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 13/07/2026 13:46:00 | 14/07/2026 15:34:48 | NODEB | 3G_GDA067M_TNH | Gò Dầu | phonglt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10390540 | Đã xác nhận | DONG_BO_ HIEN_TRUONG | 14/07/2026 00:17:00 | 14/07/2026 10:22:48 | GNODEB | 5G-TTU009M-LAN | Tân An | phatdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10396578 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 15/07/2026 01:33:00 | 17/07/2026 21:55:12 | ENODEB | UL_BLU032M_LAN | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10397024 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 15/07/2026 05:35:00 | 16/07/2026 08:48:08 | ENODEB | 4G-CGI066M-LAN | Bến Lức | triethm.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10399698 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 15/07/2026 14:27:00 | 17/07/2026 18:25:07 | NODEB | UL_GDA013M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10400903 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 15/07/2026 17:18:00 | 17/07/2026 06:53:41 | ENODEB | UL_DHO013M_LAN | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10404403 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 16/07/2026 11:09:00 | 20/07/2026 21:34:09 | ENODEB | 4G-GDA104E-TNH | Gò Dầu | thaipd.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10405389 | Tiếp nhận, phân loại | CELL_OOS_HW | 16/07/2026 14:40:00 |  | ENODEB | 4G-GDA056E-TNH, 4G-GDA056M42-TNH | Gò Dầu | thenh.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10407254 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 17/07/2026 02:52:00 | 17/07/2026 10:46:29 | NODEB | UL_GDA082M_TNH | Gò Dầu | thaipd.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408215 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 17/07/2026 07:47:00 | 17/07/2026 21:27:08 | CELL3G | 3G_MHO010M13_LAN, 3G_MHO010M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10409724 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 17/07/2026 12:29:00 | 17/07/2026 23:59:08 | NODEB | 3G_CDU038M_LAN | Bến Lức | vudh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10417149 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 19/07/2026 00:48:00 | 19/07/2026 15:52:00 | CELL4G | 4G-DHO132M12-LAN | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10417664 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 19/07/2026 05:39:00 | 19/07/2026 15:36:20 | CELL3G | 3G_TNI009M11_TNH, 3G_TNI009M12_TNH, 3G_TNI009M13_TNH, 3G_TNI009M_TNH | Tân Ninh | minhvt.tnh@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10421499 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 01:17:00 | 20/07/2026 19:24:36 | NODEB | 3G_CDU038M_LAN | Bến Lức | vudh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422275 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:46:00 | 20/07/2026 18:08:07 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422326 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:08:25 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422328 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:08:44 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422329 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:09:00 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10426660 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 20/07/2026 21:13:00 | 21/07/2026 18:50:50 | NODEB | 3G_TTH007M_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10427631 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 21/07/2026 08:16:00 | 22/07/2026 16:28:10 | NODEB | UL_GDA113M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10428147 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 21/07/2026 09:58:00 | 21/07/2026 16:22:54 | ENODEB | UL_THO030M_LAN | Kiến Tường | tuongbh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10432219 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 21/07/2026 19:08:00 | 22/07/2026 20:20:27 | NODEB | 3G_TTH007M_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10432284 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 22/07/2026 04:05:00 | 22/07/2026 15:25:00 | NODEB | UL_DMC043M_TNH | Tân Châu | vuth.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433028 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 22/07/2026 07:56:00 | 22/07/2026 17:11:59 | ENODEB | 4G-DHU042M-LAN | Đức Hòa | lamdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433033 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 22/07/2026 07:56:00 | 22/07/2026 17:11:58 | ENODEB | 4G-DHU043M-LAN | Đức Hòa | lamdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |

TỔ KTHT - TRUNG TÂM HẠ TẦNG – TÂY NINH